PLAN DE PROYECTO

“SIGA escolar”

(Sistema de gestión y acompañamiento)

Asignatura: Gestión de proyectos.

Sección: TI2072/D-IEI-N7-P1-C2/D

Nombre del docente: Carlos Ignacio Covarrubias Astudillo.

Nombre de los integrantes del grupo:

Acevedo Silva Marcelo

Flores Jaime Daniel

Fecha de entrega

05/06/2026

Contenido

1. Introducción	4

2. Plan del Proyecto	5

2.1.1 Identificación de entradas del proyecto	5

● Problema, Solución, Objetivos y requisitos	5

● Supuestos y restricciones	15

● Requerimientos de alto nivel	15

● Stakeholders identificados	16

2.1.2 Identificación de salidas del Plan del Proyecto	17

I. Plan de gestión del alcance	17

II. Plan de cronograma	17

III. Plan de costos	18

IV. Plan de riesgos	18

V. Plan de recursos y comunicaciones	19

3. Gestión del Alcance	20

3.1 Definición detallada del alcance	20

I. Funcionalidades incluidas	20

II. Entregables comprometidos	21

III. Criterios de aceptación	23

3.2 Exclusiones del alcance	24

4. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT / WBS)	25

I. EDT jerárquica hasta nivel de paquete de trabajo	25

II. Código WBS (Work Breakdown Structure Code)	26

III. Relación con entregables	31

5. Herramientas y Técnicas de Gestión de Proyectos	32

5.1 Herramientas utilizadas	32

I. EDT / WBS	32

II. Carta Gantt – Diagramas Pert (adaptación ágil con Jira Scrum)	32

III. Matriz RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed)	33

IV. Matriz de riesgos	34

5.2 Aplicación profesional de las herramientas	34

6. Gestión del Cronograma	35

6.1 Identificación y secuencia de actividades	35

I. Lista detallada de actividades	35

II. Dependencias	37

III. Hitos principales	39

6.2 Estimación de duración	40

I. Técnica utilizada (análoga / juicio experto)	40

II. Supuestos considerados	41

6.3 Línea base del cronograma	42

I. Cronograma validado	42

II. Hitos críticos	42

7. Gestión de Costos	45

7.1 Estimación de costos	45

I. Costos por fase	45

II. Costos directos e indirectos	47

7.2 Línea base de costos	48

Presupuesto consolidado del proyecto.	48

7.3 Control de costos	49

● Indicadores de control	49

● Análisis de desviaciones	51

8. Gestión de Riesgos	53

8.1 Identificación de riesgos	53

● Riesgos técnicos	53

● Riesgos organizacionales	54

● Riesgos de gestión	58

8.2 Análisis cualitativo de riesgos	60

● Probabilidad	60

● Impacto	61

● Matriz de Evaluación de Probabilidad e Impacto	62

8.3 Plan de respuesta	64

● Estrategias de mitigación	64

8.4 Monitoreo de riesgos	66

9. Gestión de Recursos y Comunicaciones	68

9.1 Gestión de recursos	68

● Roles del proyecto	68

● Matriz RACI	68

9.2 Gestión de comunicaciones	69

● Canales, Frecuencia y Responsables	69

10. Control Integrado del Proyecto	70

11. Conclusiones	71

12. Anexo	74

Aceptación y firmas del proyecto.	74

# 1. Introducción

El presente documento constituye el Plan de Proyecto formal de SIGA Escolar (Sistema de Gestión y Acompañamiento Escolar), elaborado en el marco de la Unidad 2 de la asignatura Gestión de Proyectos, aplicando los principios, dominios y procesos del PMBOK 8va Edición.

La iniciativa SIGA Escolar surge como una respuesta estratégica ante una brecha operativa críticamente documentada: la Escuela Coeducacional N°1 El Salvador administra los registros de convivencia de una matrícula de 483 estudiantes a través de sistemas de información fragmentados, basados en hojas de cálculo descentralizadas y archivos físicos. Este paradigma operativo degrada la trazabilidad institucional, vulnera la seguridad de datos sensibles de menores de edad y obstaculiza la observancia de los protocolos normativos estipulados por la Superintendencia de Educación. La propuesta técnica consiste en el despliegue de una plataforma web centralizada, sustentada en una arquitectura multi-tenant con escalabilidad SaaS, diseñada para digitalizar y normalizar los procesos de convivencia escolar dentro de un ciclo de desarrollo de cinco semanas.

Este informe tiene como propósito demostrar la capacidad del equipo para planificar, estructurar y controlar un proyecto de ingeniería de software de manera profesional y rigurosa. Para ello, se desarrollan en profundidad las cinco áreas de conocimiento centrales del plan:

- Gestión del alcance (sección 3).

- Estructura de desglose del trabajo (sección 4).

- Herramientas y técnicas (sección 5).

- Gestión del cronograma (sección 6).

- Gestión de costos (sección 7).

- Gestión de riesgos (sección 8).

- Recursos y comunicaciones (sección 9).

- Control integrado del proyecto (sección 10).

La línea base del proyecto queda establecida bajo las siguientes restricciones fundamentales: plazo de ejecución inamovible de cinco semanas (06 de junio al 10 de julio de 2026), presupuesto de desembolso real de $0 CLP mediante uso exclusivo de tecnologías de código abierto e infraestructura Cloud gratuita, y alcance congelado al Producto Mínimo Viable definido en la EDT, sin admisión de nuevas funcionalidades durante la ejecución.

El equipo de desarrollo está conformado por Marcelo Acevedo Silva, quien asume los roles de Project Manager y Líder Backend, y Daniel Flores Jaime, responsable del desarrollo Frontend y la experiencia de usuario. Ambos comparten la responsabilidad técnica sobre las decisiones de arquitectura del sistema.

# 2. Plan del Proyecto

## 2.1.1 Identificación de entradas del proyecto

### Problema, Solución, Objetivos y requisitos

#### Definición del problema

La Escuela Coeducacional N.°1 El Salvador, con una matrícula de 483 estudiantes, registra semestralmente cerca de 30 incidentes de convivencia escolar y la activación de entre 8 y 10 protocolos normativos (RICE). En la actualidad, el manejo de estos datos se efectúa mediante el uso de planillas de cálculo y expedientes físicos independientes.

A pesar de que este sistema ha facilitado una digitalización incipiente, la fragmentación de la información resultante impone restricciones operativas significativas que comprometen la eficiencia de la gestión institucional.

##### Principales problemáticas detectadas:

| Problema | Impacto | Consecuencias |
| --- | --- | --- |
| Falta de integración de datos | La información se encuentra distribuida en múltiples planillas, dificultando el análisis global y la detección de tendencias. | - Retrasos en la toma de decisiones. - Mayor carga administrativa para docentes y equipo de formación. - Riesgo de incumplimiento normativo respecto a la protección de datos personales - Menor trazabilidad ante fiscalizaciones o auditorías externas. - Dificultad para identificar patrones de convivencia escolar de manera oportuna. |
| Ausencia de reportes automáticos | La elaboración de estadísticas y gráficos requiere procesos manuales que consumen tiempo y aumentan el riesgo de errores. |  |
| Riesgos de privacidad y seguridad | Las planillas Excel no ofrecen controles de acceso avanzados ni trazabilidad de modificaciones. |  |
| Dificultades en la comunicación con apoderados | La información relevante de cada estudiante no se encuentra consolidada en una única vista. |  |
| Dependencia de archivos locales | Existe riesgo de pérdida de información, versiones duplicadas o corrupción de archivos. |  |

#### Solución propuesta

Se propone el desarrollo e implementación de SIGA Escolar, una plataforma web centralizada que reemplaza la arquitectura híbrida de registros físicos y planillas descentralizadas. La solución consolida la información institucional en un único sistema, transformando datos dispersos en inteligencia accionable para la toma de decisiones.

El sistema será diseñado bajo una arquitectura multi-tenant con proyección hacia un modelo SaaS en etapas futuras. Su versión inicial (MVP) estará enfocada exclusivamente en las necesidades operativas de la Escuela Coeducacional N.°1 El Salvador.

#### Arquitectura tecnológica

| COMPONENTES | TECNOLOGÍA |
| --- | --- |
| Base de datos | PostgreSQL |
| Backend | NodeJS + Express |
| Frontend | React-Vite + Tailwind |
| Autenticación | JWT + bcrypt |
| Infraestructura | VPS / PaaS en la nube |

Esta arquitectura elimina costos de licenciamiento y garantiza disponibilidad continua sin depender de hardware ni personal técnico local.

#### Módulos Principales

- Dashboard analítico e inteligencia institucional: panel de control con gráficos e indicadores en tiempo real que reemplaza el análisis manual de planillas, permitiendo detectar patrones de convivencia y fundamentar decisiones directivas con datos.

Resuelve la ceguera estadística

- Seguridad, auditoría y protección de datos: base de datos centralizada con Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) y Audit Logs. Solo el personal expresamente autorizado accede a datos sensibles, dando cumplimiento a la Ley 21.719 de Protección de Datos Personales.

Cumplimiento Ley 21.719

- Migración y digitalización de procesos: importación masiva vía CSV/Excel para cargar los 483 estudiantes e históricos existentes. A partir de ese punto, todo el flujo de registros, derivaciones y notificaciones internas operará de forma completamente digital.

Sin pérdida de información

- Perfil del estudiante y gestión de citaciones: perfil único por estudiante con historial consolidado de incidentes e intervenciones. Generación de reportes exportables que entregan respaldo documental objetivo a docentes e inspectores para las citaciones con apoderados.

Reduce la inseguridad docente

- Automatización de protocolos RICE: módulo especializado que digitaliza y guía los 10 protocolos normativos exigidos por la Superintendencia de Educación, garantizando trazabilidad completa, seguimiento de estados y preparación ante fiscalizaciones.

Preparado para auditorías

#### Objetivos del Proyecto

##### Objetivo General

"Implementar y desplegar el Sistema de Gestión de Convivencia (SIGA Escolar) para centralizar los registros conductuales, digitalizar el seguimiento de los protocolos normativos y proveer inteligencia de datos a la directiva de la Escuela Coeducacional N°1 El Salvador, garantizando la transición desde su modelo análogo hacia una plataforma operativa y segura."

##### Objetivos Específicos

Para garantizar el cumplimiento del objetivo general y resolver las fricciones operativas diagnosticadas, se establecen las siguientes metas específicas:

- Centralizar la información y garantizar la privacidad: Establecer un repositorio digital unificado que consolide el historial de los 483 estudiantes, aplicando un modelo de Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) para asegurar que solo el personal autorizado visualice información sensible, dando estricto cumplimiento a la Ley 21.719.

- Digitalizar y estandarizar flujos normativos: Reemplazar el actual modelo híbrido de carpetas físicas y planillas descentralizadas mediante formularios web que guíen y resguarden el registro de incidentes y protocolos RICE, asegurando la trazabilidad ante eventuales auditorías.

- Proveer inteligencia institucional (Dashboard): Desarrollar un panel analítico en tiempo real que procese los registros conductuales, eliminando la ceguera de datos del Equipo de Formación y permitiendo a la directiva una toma de decisiones estratégicas basada en métricas.

- Respaldar la gestión en terreno (Citaciones): Generar reportes conductuales estructurados y exportables que doten a inspectores y docentes de una evidencia visual, clara y objetiva para reducir la fricción e inseguridad durante las entrevistas con apoderados.

- Asegurar la viabilidad operativa inicial (Migración): Implementar un módulo de importación masiva (CSV/Excel) para la carga de la nómina completa, garantizando que la plataforma contenga los datos base necesarios para ser utilizable desde el primer día de lanzamiento.

- Desplegar la infraestructura tecnológica: Configurar y alojar la solución en un entorno de nube (VPS o PaaS) que garantice una disponibilidad continua del servicio, liberando a la escuela de la necesidad de adquirir y mantener servidores físicos locales.

#### Requerimientos detallados

##### Requerimientos funcionales

| ID | Módulo | Requerimiento | Descripción Detallada | Actor Principal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Seguridad | Autenticación de Usuarios | El sistema debe permitir el ingreso mediante correo electrónico institucional y contraseña cifrada. Debe incluir mecanismo de bloqueo temporal tras 5 intentos fallidos para mitigar ataques de fuerza bruta. | Todos los usuarios |
| RF-02 | Seguridad | Control de Acceso (RBAC) | El sistema debe gestionar permisos según 4 roles fijos: Administrador (configuración), Equipo de Formación/Directivo (acceso total a casos sensibles), Inspector (registro y lectura parcial) y Docente (solo registro y lectura de sus cursos). | Administrador |
| RF-03 | Seguridad | Bitácora de Auditoría (Audit Log) | El sistema debe registrar de forma invisible cada evento de creación, lectura, actualización o borrado (CRUD) sobre expedientes de alumnos. Debe capturar: Usuario, Fecha/Hora, Acción y Registro afectado. | Sistema (Automático) |
| RF-04 | Estudiantes | Importación Masiva | El sistema debe incluir un módulo para cargar la nómina de los 483 alumnos mediante archivos .csv o .xlsx. El mapeo debe exigir al menos: RUT, Nombre, Apellido y Curso. Debe omitir o actualizar registros duplicados. | Administrador / Directivo |
| RF-05 | Estudiantes | Perfil Unificado del Estudiante | El sistema debe generar una vista centralizada por alumno que exponga: datos personales, curso actual, apoderado titular, métricas resumidas y un historial cronológico (timeline) de todos sus incidentes e intervenciones. | Directivo / Inspector |
| RF-06 | Convivencia | Registro de Incidentes | El sistema debe proveer un formulario web para tipificar faltas. Campos obligatorios: Fecha, Alumnos involucrados, Nivel de Gravedad (Leve, Grave, Gravísima), Relato de los hechos y Medidas formativas adoptadas. | Inspector / Docente |
| RF-07 | Convivencia | Notificaciones Automáticas | Al registrarse un incidente catalogado como "Grave" o "Gravísimo", el sistema debe disparar una alerta interna en la plataforma visible para el Coordinador de Convivencia y el Equipo de Formación para agilizar la derivación. | Sistema (Automático) |
| RF-08 | Normativa | Flujos y Formularios RICE | El sistema debe contener plantillas digitales estructuradas paso a paso para la apertura de los protocolos normativos exigidos por la Superintendencia. Los campos deben guiar al usuario en la recolección de evidencia exigida por la ley. | Directivo / Inspector |
| RF-09 | Normativa | Trazabilidad de Estados | El sistema debe disponer de una vista tipo tablero (Kanban o grilla) para monitorear en qué fase se encuentra cada protocolo o caso abierto (ej. En Investigación, Derivado a Redes, Cerrado). | Directivo / Formación |
| RF-10 | Reportería | Dashboard Analítico | El sistema debe renderizar en tiempo real los siguientes gráficos: Barras (Frecuencia de incidentes por curso), Torta (Distribución de faltas por gravedad) y Líneas (Tendencia temporal mensual). | Directivo / Formación |
| RF-11 | Reportería | Exportación de Reportes PDF | El sistema debe permitir descargar el historial conductual de un alumno en formato PDF. El documento debe auto-generarse con membrete de la escuela, datos del alumno y espacios formales para firmas de la toma de conocimiento del apoderado. | Todos los usuarios |

#### Requerimientos NO funcionales

| ID | Categoría | Requerimiento | Descripción Detallada | Métrica / Criterio de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Seguridad | Cifrado en Tránsito | Toda la transferencia de datos entre el navegador del cliente (frontend) y el servidor (backend) debe viajar encriptada. | Certificado SSL/TLS 1.2 o superior (HTTPS). |
| RNF-02 | Seguridad | Protección de Credenciales | El sistema no debe almacenar contraseñas en texto plano bajo ninguna circunstancia. | Aplicación de algoritmo de hashing con salt (ej. bcrypt o Argon2). |
| RNF-03 | Legal/Normativo | Ley 21.719 de Privacidad | El aislamiento de la información y la gestión de roles descrita en RF-02 debe imposibilitar que personal no autorizado extraiga datos psicológicos o disciplinarios de menores de edad. | Superación exitosa de pruebas de acceso cruzado (Penetration Testing lógico). |
| RNF-04 | Tecnológica | Arquitectura Base (Stack) | El desarrollo del sistema debe estar restringido a tecnologías de código abierto para asegurar viabilidad presupuestaria y eliminar costos de licenciamiento. | Backend: Node.js/Express. Frontend: React. Base de Datos: PostgreSQL. |
| RNF-05 | Tecnológica | Diseño Multi-tenant | Aunque el MVP es para una escuela, el modelo entidad-relación debe estar diseñado para escalabilidad SaaS desde el día cero. | Tablas maestras deben incluir la llave foránea tenant_id y las consultas backend deben filtrarla por defecto. |
| RNF-06 | Operativa | Despliegue en la Nube | El sistema debe operar de forma remota para evitar dependencia de infraestructura física en la escuela (sin requerir mantención de servidores locales). | Alojamiento en entornos Cloud (VPS o PaaS) con disponibilidad continua. |
| RNF-07 | Rendimiento | Tiempos de Respuesta | El sistema debe mantener una fluidez operativa que no interrumpa el flujo de trabajo en terreno, considerando la red promedio de un colegio. | Carga de Dashboard: < 3 segundos. Guardado de formularios: < 1.5 segundos. |
| RNF-08 | Usabilidad | Diseño Responsivo (Mobile-First) | La interfaz (UI) debe ajustarse automáticamente sin pérdida de funcionalidad en distintos dispositivos, permitiendo a los inspectores reportar incidentes desde el patio del colegio. | Operable en pantallas desde 360px de ancho (Smartphones estándar) hasta resoluciones de escritorio. |

### Supuestos y restricciones

  - Restricción temporal: el proyecto cuenta con un plazo estricto de ejecución, estableciendo como fecha límite de entrega del prototipo funcional el 10 de julio de 2026.

  - Restricción tecnológica y económica: el desarrollo se restringirá a un presupuesto base de costo cero en licenciamiento, utilizando exclusivamente un stack de código abierto (PostgreSQL, React, Node.js/Express).

  - Restricción normativa y de privacidad: el diseño de la BD y la arquitectura del sistema están estrictamente restringidos por la Ley 21.719 sobre protección de datos personales, lo que obliga a implementar un aislamiento de datos inviolable (arquitectura Multi-tenant) y controles de acceso basados en roles (RBAC) para proteger información altamente sensible de menores de edad.

  - Restricción de alcance normativo: el sistema se ceñirá exclusivamente a automatizar los 10 protocolos exigidos actualmente por la Superintendencia de Educación, quedando fuera de esta fase cualquier otro proceso administrativo interno no normado.

  - Supuesto operativo: se asume que el establecimiento educativo posee conectividad a internet estable y que los funcionarios finales disponen de dispositivos móviles compatibles para operar el sistema en terreno.

  - Supuesto de viabilidad (MVP): Se asume que el despliegue de un Producto Mínimo Viable (MVP) que cubra las funcionalidades críticas del sistema (gestión de comunidad, bitácora y reportería básica) será suficiente para validar la adopción operativa por parte de la directiva del establecimiento en esta primera etapa de implementación.

  - Supuesto de carga de datos: se asume que, al momento del despliegue, el establecimiento educativo proveerá la nómina oficial de estudiantes, cursos y funcionarios en un formato estructurado (ej. archivo CSV o Excel) para la migración inicial a la base de datos.

  - Supuesto de validación del cliente: se asume que el cliente principal tendrá disponibilidad para revisar los incrementos del producto y entregará retroalimentación oportuna para no generar desviaciones en el cronograma.

### Requerimientos de alto nivel

  - Gestión integral de la comunidad educativa, abarcando estudiantes, apoderados y funcionarios en un modelo multi-tenant.

  - Bitácora de intervenciones categorizadas con manejo estricto de niveles de privacidad y roles de usuario.

  - Sistema de gestión y seguimiento de protocolos administrativos (RICE) y derivaciones a redes de apoyo externas.

  - Aislamiento de datos por establecimiento y registro de auditoría para operaciones críticas, garantizando el cumplimiento de la privacidad.

  - Panel de estadísticas y toma de decisiones (Dashboard individual e institucional) en tiempo real.

### Stakeholders identificados

| Categoría | Nombre/Perfil | Rol en el proyecto | Descripción y responsabilidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Equipo cliente y patrocinio | Rodrigo Eduardo Pacheco Contreras Director del establecimiento | Sponsor | Provee la autorización institucional, asegura los recursos y define la visión estratégica del colegio. |
|  | Roberto Eduardo Miranda Vivanco Coordinador de convivencia escolar | Cliente principal (SME) | Experto del dominio de convivencia escolar. Valida los requerimientos de negocio y aprueba los incrementos del producto. |
| Equipo de desarrollo | Marcelo Acevedo Silva | Desarrollador Backend y BD | Lidera la arquitectura de la base de datos relacional y la construcción de la API bajo el esquema multi-tenant. |
|  | Daniel Flores Jaime | Desarrollador Frontend y UI/UX | Responsable de la construcción de las interfaces gráficas y la experiencia de usuario (Mobile-First). |
| Usuarios finales | Profesores jefes e inspectoría | Usuarios operativos | Personal en terreno que registrará las intervenciones rutinarias y consultará el directorio de estudiantes. |
|  | Equipo de formación | Usuarios especializados | Psicólogos y trabajadores sociales encargados de gestionar protocolos normativos complejos y derivaciones. |

## 2.1.2 Identificación de salidas del Plan del Proyecto

### Plan de gestión del alcance

Este plan define el marco para gestionar el alcance de SIGA Escolar, garantizando que el equipo técnico cumpla las tareas pactadas y evitando adiciones no planificadas.

La solución contempla seis ejes: base de datos multi-tenant, seguridad RBAC, administración escolar, registro de alertas, protocolos RICE digitales y un dashboard estadístico, detallados en la Sección 3.

La conformidad será validada quincenalmente por el Coordinador de Convivencia Escolar (Roberto Miranda Vivanco). Cualquier modificación requerirá un análisis técnico previo de plazos y presupuesto por los desarrolladores; no se aceptarán funciones fuera de este proceso.

### Plan de cronograma

El proyecto se ejecutará bajo la metodología Scrum, organizado en un ciclo de 5 semanas estructurado en tres sprints. La fecha de inicio del desarrollo es el 6 de junio de 2026 y la fecha límite de despliegue funcional es el 10 de julio de 2026. Las épicas de desarrollo se distribuyen de la siguiente manera:

- Sprint 1 (6 de junio al 19 de junio - 2 semanas): Setup de la infraestructura técnica, creación de la base de datos (esquema multi-tenant) y desarrollo del módulo de autenticación de usuarios (RBAC).

- Sprint 2 (20 de junio al 3 de julio - 2 semanas): Desarrollo de la lógica de negocio core, abarcando el directorio de estudiantes (importación masiva), el registro de intervenciones y el módulo de protocolos normativos RICE.

- Sprint 3 (4 de julio al 10 de julio - 1 semana): Sprint corto enfocado en el desarrollo de analítica básica (Dashboard), generación de reportes PDF, pruebas finales de validación y despliegue definitivo a producción.

Los hitos críticos de validación se darán al cierre de cada uno de estos sprints, culminando con el prototipo completo desplegado y aprobado.

### Plan de costos

El proyecto opera bajo la restricción fundamental de costo cero en licenciamiento, utilizando exclusivamente tecnologías de código abierto y servicios de infraestructura en la nube con niveles gratuitos (Render o Railway para el backend, Neon o Supabase para PostgreSQL, Vercel para el frontend). En consecuencia, el único costo real del proyecto es el capital humano aportado.

Considerando que el ciclo de desarrollo abarca exactamente 5 semanas de trabajo, y que cada integrante dedica 20 horas semanales al proyecto, se genera un total de 100 horas por desarrollador (200 horas totales de ingeniería para el equipo).

Valorando el trabajo a una tarifa de mercado promedio para desarrolladores perfil Junior/Semi-Senior en Chile ($15.000 CLP por hora), el costo imputado total del proyecto asciende a $3.000.000 CLP. Este valor no representa un egreso real de caja, sino el costo de oportunidad del capital humano invertido, sirviendo como línea base oficial de eficiencia. El control de costos se realizará mediante el seguimiento semanal de horas; una desviación superior al 20% en horas consumidas sin el avance esperado activará una revisión inmediata del alcance del sprint.

### Plan de riesgos

El presente plan establece el sistema de identificación, evaluación y respuesta ante amenazas que puedan comprometer los objetivos del proyecto. Se desarrolla en profundidad en la Sección 8, pero se declaran aquí los principios rectores de la gestión de riesgos.

Los riesgos se clasifican en tres categorías:

- Técnicos ➜ complejidad de la arquitectura multi-tenant, integración de módulos, rendimiento del dashboard en tiempo real.

- Organizacionales ➜ disponibilidad del cliente para validar incrementos, resistencia al cambio por parte de los usuarios finales del establecimiento.

- Gestión ➜ desviación de cronograma por subestimación de tareas, cambios de alcance no controlados.

Cada riesgo identificado será evaluado según su probabilidad de ocurrencia (Alta / Media / Baja) e impacto potencial sobre los objetivos (Alto / Medio / Bajo), generando una matriz de priorización que orientará las estrategias de respuesta. Las estrategias disponibles son mitigar, transferir, aceptar o evitar. El monitoreo se realizará en cada cierre de sprint, actualizando el estado de cada riesgo activo y registrando la efectividad de las medidas adoptadas.

### Plan de recursos y comunicaciones

El equipo de proyecto está compuesto por dos desarrolladores con roles diferenciados: Marcelo Acevedo Silva lidera el backend y la arquitectura de base de datos, mientras que Daniel Flores Jaime es responsable del frontend y la experiencia de usuario. Ambos comparten la responsabilidad de las decisiones técnicas de arquitectura. La definición detallada de responsabilidades mediante Matriz RACI se desarrolla en la Sección 9.

En cuanto a las comunicaciones, se establecen dos canales principales. El canal interno del equipo de desarrollo operará de forma continua a través de mensajería instantánea (WhatsApp o Discord) para coordinación diaria, complementado con una reunión de sincronización semanal de no más de 45 minutos para revisar avances y desbloquear impedimentos. El canal con los stakeholders del establecimiento operará mediante reuniones de revisión de incremento al cierre de cada sprint quincenal, donde el Cliente Principal (Coordinador de Convivencia) validará las funcionalidades entregadas y emitirá su aprobación formal o retroalimentación. El Sponsor (Director del establecimiento) recibirá un reporte de estado resumido al cierre de cada sprint, comunicado por escrito vía correo electrónico institucional.

# 3. Gestión del Alcance

Ítem 2.1.1 – Entradas y salidas de procesos

## 3.1 Definición detallada del alcance

### Funcionalidades incluidas

| MÓDULOS | FUNCIONALIDADES INCLUIDAS | RF asociados | OE vinculado |
| --- | --- | --- | --- |
| Seguridad y control de acceso | Acceso seguro vía correo institucional, cifrado y bloqueo tras 5 fallos. Administración de 4 roles (Administrador, Directivo, Inspector, Docente) y registro automático de auditoría (Audit Log) para toda operación CRUD en expedientes. | RF-01, RF-02, RF-03 | OE1 — Centralizar la información y garantizar la privacidad |
| Gestión de la comunidad educativa | Importación masiva de la nómina de 483 estudiantes mediante archivos CSV o Excel, con mapeo de campos obligatorios y manejo de duplicados. Perfil unificado por estudiante con datos personales, curso, apoderado titular, métricas resumidas e historial cronológico de incidentes. | RF-04, RF-05 | OE5 — Asegurar la viabilidad operativa inicial (Migración) |
| Bitácora de intervenciones | Formulario web para registro tipificado de incidentes con campos obligatorios: fecha, alumnos involucrados, nivel de gravedad, relato y medidas adoptadas. Notificaciones internas automáticas al Coordinador de Convivencia y Equipo de Formación ante incidentes graves o gravísimos. | RF-06, RF-07 | OE2 — Digitalizar y estandarizar flujos normativos |
| Protocolos normativos (RICE) | Plantillas digitales estructuradas paso a paso para apertura y seguimiento de los 10 protocolos exigidos por la Superintendencia de Educación. Vista tipo tablero (Kanban) para monitorear el estado de cada protocolo abierto. | RF-08, RF-09 | OE2 — Digitalizar y estandarizar flujos normativos |
| Panel de estadísticas (Dashboard) | Panel analítico en tiempo real con gráficos de barras (frecuencia de incidentes por curso), torta (distribución por gravedad) y líneas (tendencia temporal mensual). | RF-10 | OE3 — Proveer inteligencia institucional |
| Reportería y citaciones | Generación y descarga de historial conductual del estudiante en formato PDF, con membrete institucional y espacios para firma de apoderado. | RF-11 | OE4 — Respaldar la gestión en terreno (Citaciones) |

### Entregables comprometidos

| N° | Entregable | Descripción | Sprint de entrega | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-01 | Entorno de infraestructura configurado | Base de datos PostgreSQL desplegada en la nube con esquema multi-tenant implementado. Entorno de backend y frontend operativos y accesibles mediante URL pública. | SPRINT 1 | Marcelo Acevedo |
| E-02 | Módulo de autenticación y control de acceso | Sistema de login funcional con los 4 roles RBAC configurados y Audit Log activo registrando eventos sobre expedientes de estudiantes. |  |  |
| E-03 | Módulo de gestión de estudiantes | Funcionalidad de importación masiva CSV/Excel operativa y perfil unificado del estudiante con historial cronológico visible en la interfaz. | SPRINT 2 | Ambos |
| E-04 | Módulo de bitácora e intervenciones | Formulario de registro de incidentes funcional con sistema de notificaciones internas automáticas ante casos graves o gravísimos. |  | Daniel Flores |
| E-05 | Módulo de protocolos RICE | Plantillas digitales de los 10 protocolos normativos implementadas con vista de seguimiento de estados (Kanban). |  | Ambos |
| E-06 | Dashboard analítico | Panel de estadísticas en tiempo real con los tres tipos de gráficos definidos (barras, torta y líneas) renderizando datos reales del sistema. | SPRINT 3 | Daniel Flores |
| E-07 | Módulo de reportería PDF | Generación y descarga funcional del historial conductual del estudiante en formato PDF con membrete institucional. |  |  |
| E-08 | MVP desplegado en producción | Sistema completo integrado, desplegado en entorno de producción en la nube y accesible para los usuarios del establecimiento. | SPRINT 3 – 10 julio 2026 | Ambos |
| E-09 | Documentación técnica | Documento que incluye: arquitectura del sistema, modelo entidad-relación de la base de datos, descripción del esquema multi-tenant y credenciales de acceso al entorno de producción. |  |  |

### Criterios de aceptación

| Entregable | Criterios de aceptación |
| --- | --- |
| E-01 — Infraestructura | El entorno es accesible mediante URL pública con certificado SSL/TLS activo (HTTPS). La base de datos contiene el esquema multi-tenant con la llave foránea tenant_id implementada en todas las tablas maestras. |
| E-02 — Autenticación y RBAC | Ingreso seguro mediante credenciales cifradas y bloqueo tras 5 fallos. Roles específicos (Administrador, Directivo, Inspector, Docente) limitan el acceso según funciones. El Audit Log garantiza trazabilidad total de operaciones CRUD, registrando usuario, tiempo y acción. |
| E-03 — Gestión de estudiantes | El sistema procesa archivos CSV/Excel de estudiantes vinculando RUT, nombre y curso, gestionando duplicados eficientemente. El perfil unificado integra datos personales, apoderados, métricas e historial de incidentes. |
| E-04 — Bitácora e intervenciones | El registro exige campos obligatorios, impidiendo envíos incompletos. Ante incidentes graves, el sistema notifica automáticamente al Coordinador y al Equipo de Formación en menos de 5 segundos. |
| E-05 — Protocolos RICE | Los 10 protocolos normativos cuentan con plantillas digitales guiadas. La vista Kanban monitorea los estados (Investigación, Derivado, Cerrado) y el sistema registra automáticamente cada cambio con usuario y fecha. |
| E-06 — Dashboard analítico | El panel carga en menos de 3 segundos con datos reales. Sus tres gráficos (barras, torta y tendencias) se renderizan correctamente y se actualizan al ingresar nuevos registros. |
| E-07 — Reportería PDF | El sistema emite reportes PDF del historial conductual en menos de 3 segundos, incluyendo membrete, datos del alumno y campos para firma. |
| E-08 — MVP en producción | Plataforma móvil totalmente funcional desde 360px. Guardado de datos en menos de 1,5 segundos. Integración total de módulos sin fallos críticos en uso normal. |
| E-09 — Documentación técnica | El entregable incluye el diagrama ER, arquitectura multi-tenant, stack tecnológico y credenciales de producción enviadas de forma segura al Sponsor. |

## 3.2 Exclusiones del alcance

La siguiente tabla define explícitamente las funcionalidades y características que están fuera del alcance del MVP de SIGA Escolar. Su declaración formal tiene como propósito proteger el cronograma y el presupuesto comprometidos, estableciendo un límite claro frente a solicitudes de cambio no planificadas. Ninguno de estos elementos será desarrollado ni parcialmente implementado en la presente fase del proyecto.

| N° | Exclusión | Justificación |
| --- | --- | --- |
| EX-01 | Integración con SIGE del MINEDUC | El SIGE (Ministerio de Educación) es un sistema externo sin API pública ni documentación disponible para terceros durante el proyecto. Su integración depende de gestiones institucionales ajenas al equipo, por lo que se posterga como una evolución futura. |
| EX-02 | Módulo de comunicación directa con apoderados | La mensajería automática con apoderados (WhatsApp/email) requiere APIs externas y gestión legal bajo la Ley 21.719, excediendo el MVP. El sistema ofrece reportes exportables como alternativa para respaldar citaciones presenciales. |
| EX-03 | Módulo de calificaciones o asistencia | SIGA Escolar se enfoca exclusivamente en convivencia y protocolos normativos. La gestión académica (notas y asistencia) queda fuera del alcance por exceder el problema diagnosticado y los plazos disponibles. |
| EX-04 | Soporte multidioma | El sistema funcionará exclusivamente en español para el contexto institucional chileno. La internacionalización no es un requisito ni aporta valor operativo en esta etapa. |
| EX-05 | Panel de administración SaaS para múltiples colegios | Pese a que la arquitectura permite escalar a un modelo SaaS, su activación comercial para otros colegios no forma parte del MVP. Actualmente, el sistema es de uso exclusivo para la Escuela Coeducacional N.°1 El Salvador. |

# 4. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT / WBS)

Ítem 2.1.1 – Entradas y salidas de procesos

### EDT jerárquica hasta nivel de paquete de trabajo

### Código WBS (Work Breakdown Structure Code)

#### Fase 0: Inicio y Planificación

| #### Código | #### Paquete de Trabajo | #### Actividades Detalladas a Ejecutar | #### Criterio de Aceptación (Entregable) |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 0.1.1 | #### Diagnóstico | #### Levantamiento de requerimientos con el cliente (Colegio El Salvador), análisis de problemas con carpetas físicas y planillas Excel. | #### Minuta de requerimientos y dolores operativos aprobada. |
| #### 0.1.2 | #### Project Charter | #### Redacción del Acta de Constitución, definiendo objetivos, restricciones de costo cero y stakeholders clave. | #### Acta firmada/validada por el docente y el equipo. |
| #### 0.2.1 | #### Alcance y EDT | #### Elaboración de este informe, definiendo inclusiones, exclusiones y el desglose jerárquico del trabajo. | #### Sección de Alcance y WBS documentada. |
| #### 0.2.2 | #### Cronograma Jira | #### Configuración del tablero ágil, creación de Épicas, definición de 3 Sprints y estimación de puntos de historia. | #### Tablero Jira activo con fechas de Sprints. |
| #### 0.2.3 | #### Costos y Riesgos | #### Cálculo de HH (Horas-Hombre), costo de oportunidad ($3.000.000 CLP) y matriz de priorización de riesgos. | #### Presupuesto y Matriz de Riesgos documentados. |

#### Fase 1: Sprint 1 — Infraestructura y Core

| Código | Paquete de Trabajo | Actividades Detalladas (Stack PERN) | Criterio de Aceptación (Condición de término) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Entornos y Repos. | Setup de repositorios en GitHub. Configuración de variables de entorno (.env) y flujos de ramas. | Repositorios activos y políticas de ramas definidas. |
| 1.2.1 | Modelo BD PostgreSQL | Modelado Entidad-Relación en PostgreSQL. Creación de tablas maestras con llave tenant_id. | Script DDL ejecutado; base de datos operativa. |
| 1.2.2 | Setup Supabase + RLS | Configuración de infraestructura y Políticas de Seguridad de Nivel de Fila (RLS). | Conexión a la base de datos asegurada. |
| 1.3.1 | Setup Node/Express | Inicialización de servidor Backend y middlewares base. | Servidor respondiendo peticiones HTTP 200 (OK). |
| 1.3.2 | API Auth y JWT | Desarrollo de endpoints de autenticación en Node.js, encriptación bcrypt y generación de JWT. | Usuario recibe un Token válido al iniciar sesión. |
| 1.3.3 | Endpoints RBAC | Programación de middlewares para control de accesos según los 4 roles definidos. | Acceso denegado a rutas no autorizadas. |
| 1.4.1 | Setup React + Vite | Inicialización de proyecto Frontend, dependencias y librerías base (Tailwind). | Entorno React compilando correctamente. |
| 1.4.2 | UI Login e Integración | Construcción de interfaz de login y consumo del endpoint de autenticación. | Login funcional desde la interfaz gráfica. |
| 1.4.3 | Rutas Privadas React | Implementación de protección de rutas en el Frontend dependientes del token JWT. | Vistas restringidas operativas en el navegador. |

#### Fase 2: Sprint 2 — Lógica y UI Módulos RICE

| Código | Paquete de Trabajo | Actividades Detalladas (Stack PERN) | Criterio de Aceptación (Condición de término) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | API CRUD RICE | Desarrollo de endpoints para creación, lectura y actualización de incidentes y protocolos. | Endpoints funcionales documentados en Postman. |
| 2.1.2 | Validaciones Zod/Joi | Implementación de validaciones estrictas de entrada para evitar inyecciones y datos nulos. | Rechazo automático de payloads incorrectos. |
| 2.1.3 | Consultas/Filtros SQL | Construcción de consultas a la BD para búsquedas de alumnos e historiales. | Búsquedas retornan estructuras JSON correctas. |
| 2.2.1 | Formularios UI RICE | Desarrollo de interfaz responsiva con React Hook Form para ingreso de protocolos. | Formularios validan campos vacíos en el cliente. |
| 2.2.2 | UI Dashboard Casos | Construcción de vista principal con tablas dinámicas de incidentes activos. | Grilla renderiza datos simulados o reales. |
| 2.2.3 | UI Notificaciones | Creación de componentes de alerta visual para faltas "Gravísimas". | Alerta emergente operativa en el layout principal. |
| 2.3.1 | Integración POST RICE | Conexión de los formularios Frontend con la API de escritura Backend. | Registro guardado exitosamente desde la UI a la BD. |
| 2.3.2 | Integración GET Data | Conexión de las tablas Frontend con la API de lectura Backend. | Datos reales fluyendo desde PostgreSQL a React. |
| 2.3.3 | Debugging Conjunto | Sesiones de depuración para resolver inconsistencias de payloads y errores de red. | Flujo de extremo a extremo sin errores de consola. |

#### Fase 3: Sprint 3 — Analítica, UAT y Cierre

| Código | Paquete de Trabajo | Actividades Detalladas a Ejecutar | Criterio de Aceptación (Entregable) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Vistas SQL Analítica | Desarrollo de consultas SQL complejas (agrupaciones y conteos) para alimentar gráficos. | Retorno preciso de estadísticas institucionales. |
| 3.1.2 | UI Gráficos Recharts | Integración de librería de gráficos en React para consumir vistas SQL. | Dashboard renderizando tortas y barras dinámicas. |
| 3.2.1 | Build y Deploy Backend | Preparación y despliegue del entorno Node.js en plataforma PaaS (ej. Render/Railway). | API respondiendo desde URL pública en la nube. |
| 3.2.2 | Build y Deploy Frontend | Preparación y despliegue del entorno React en hosting estático (ej. Vercel/Netlify). | UI accesible desde URL pública HTTPS. |
| 3.2.3 | Pruebas (E2E) | Ejecución técnica de flujos completos simulando el uso real del colegio. | Cero fallas críticas (Blockers) detectadas. |
| 3.3.1 | Pruebas UAT Cliente | Demostración técnica y pruebas de caja negra con el Coordinador de Convivencia. | Acta de conformidad aprobada por el cliente. |
| 3.3.2 | Documentación Cierre | Entrega de credenciales, MER, Swagger (opcional) y manuales. | Hito Go-Live superado formalmente. |

### III. Relación con entregables

Esta sección vincula el trabajo de la EDT con los productos definidos en el alcance (Sección 3.1).

Se aplica la "Regla del 100%" para garantizar que todo esfuerzo contribuya a un entregable oficial y que cada producto cuente con las tareas necesarias para su creación.

La siguiente matriz relaciona los entregables principales con sus respectivos códigos WBS:

| ID | Entregable Comprometido | Códigos WBS (Paquetes de trabajo que lo construyen) | Justificación de la Relación |
| --- | --- | --- | --- |
| ENT-01 | Software Operativo (MVP) | 1.x.x (Core), 2.x.x (Lógica RICE), 3.1.x, 3.2.x | Los paquetes de los Sprints 1, 2 y el despliegue del Sprint 3 crean el sistema web funcional de extremo a extremo. |
| ENT-02 | Plan de Proyecto (PMBOK) | 0.1.1, 0.1.2, 0.2.1, 0.2.2, 0.2.3 | Las fases de Inicio y Planificación culminan estructuralmente con la entrega formal de este informe de gestión. |
| ENT-03 | Documentación de Ingeniería | 1.2.1 (Modelo BD), 3.3.2 (Doc Cierre) | El modelado de datos genera el MER, el cual se consolida documentalmente en el cierre técnico final. |
| ENT-04 | Validación y Aprobación | 3.3.1 (Pruebas UAT) | La ejecución de las pruebas finales con el cliente genera directamente el acta de conformidad funcional. |

# 5. Herramientas y Técnicas de Gestión de Proyectos

Ítem 2.1.2 – Herramientas y técnicas de gestión

## 5.1 Herramientas utilizadas

### EDT / WBS

Fundamento Metodológico: Constituye la técnica primordial de planificación, orientada a la desarticulación jerárquica y sistemática del alcance global del proyecto en unidades técnicas de ejecución plenamente gestionables, denominadas paquetes de trabajo.

La adopción de esta metodología como pilar para la estructuración del alcance responde a los siguientes factores de relevancia estratégica para el proceso de desarrollo:

  - Prevención del Scope Creep (Corrupción de Alcance): La herramienta se instituye como un marco contractual de carácter técnico y visual, delimitando estrictamente las fronteras del proyecto. Bajo este esquema, cualquier funcionalidad que no cuente con un Código WBS explícito —tales como la integración con SIGE o el soporte multilingüe— se considera fuera de los márgenes de ejecución, salvaguardando así los recursos de ingeniería.

  - Garantía de la "Regla del 100%": Asegura de manera estructural que la totalidad del esfuerzo productivo se oriente, de forma exclusiva, a la construcción del Producto Mínimo Viable (MVP) y la elaboración de su respectiva documentación técnica, eliminando la existencia de tareas que no aporten un valor tangible a los compromisos establecidos.

  - Articulación con Metodologías Ágiles: La EDT se define como un instrumento dinámico que provee el input fundamental para la planificación iterativa. Los paquetes de trabajo de nivel inferior (Nivel 4) representan la base estructural para la conformación del Product Backlog en Jira, facilitando la estimación de costos y la asignación formal de responsabilidades en la matriz organizacional.

### Carta Gantt – Diagramas Pert (adaptación ágil con Jira Scrum)

Perspectiva Metodológica: Las metodologías convencionales de planificación cronológica han sido reemplazadas en este proyecto por el marco de trabajo ágil Scrum. Dicha gestión se centraliza en Jira Software con el propósito de garantizar un ciclo de entregas iterativas y una capacidad de respuesta dinámica.

Implementación técnica institucional:

Considerando que la iniciativa SIGA Escolar se encuentra sujeta a un cronograma perentorio de 5 semanas, la utilización de una Carta Gantt estática representaría una vulnerabilidad ante la obsolescencia informativa. En consecuencia, el control temporal se administra bajo el siguiente

lineamiento estratégico:

    - Del Alcance al Backlog: Todos los paquetes de trabajo definidos en la EDT se vuelcan directamente al Backlog de Jira como historias de usuario, conformando el listado total de requerimientos del sistema.

    - Gestión por Sprints Activos: En lugar de un cronograma lineal continuo, el equipo planifica el trabajo tomando elementos priorizados del Backlog y moviéndolos a la vista de Sprints Activos. Esto divide la ejecución del proyecto en 3 iteraciones de desarrollo claras y con fecha de término fija.

    - Visualización de flujo de valor: El tablero Scrum (con sus columnas Por Hacer, En Curso y Listo) reemplaza la vista de dependencias tradicional (PERT), permitiendo a los desarrolladores identificar cuellos de botella en tiempo real durante la construcción del código.

### Matriz RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed)

Enfoque Metodológico: Herramienta técnica de asignación de recursos que define de manera unívoca los niveles de autoridad, comunicación y responsabilidad de cada miembro del equipo sobre los paquetes de trabajo de la EDT.

Aplicación técnica en el proyecto:

Al contar con un equipo de desarrollo conformado por solo dos integrantes, el riesgo de superposición de tareas o vacíos de responsabilidad es crítico. La Matriz RACI aporta el siguiente valor estratégico al gobierno del proyecto:

  - Especialización técnica garantizada: Asigna formalmente el rol de Responsible (R) y Accountable (A) de la infraestructura Cloud, Base de Datos Multi-tenant y Backend (PostgreSQL/Node.js) a Marcelo Acevedo Silva. Simultáneamente, asigna la responsabilidad total del desarrollo Frontend (React) y la arquitectura de interfaces (UI/UX) a Daniel Flores Jaime.

  - Prevención de parálisis por análisis: Al definir claramente quién toma la decisión final y técnica (Accountable) para cada módulo de la EDT, se eliminan los tiempos muertos por indecisión, acelerando la velocidad de entrega en cada Sprint.

### Matriz de riesgos

Enfoque Metodológico: Técnica cualitativa del dominio de Incertidumbre del PMBOK que evalúa sistemáticamente la probabilidad de ocurrencia y el impacto de posibles amenazas sobre los objetivos del proyecto.

Aplicación técnica en el proyecto:

En un proyecto condicionado por una restricción de "costo cero" en licenciamiento e infraestructura, el equipo no cuenta con reservas financieras para transferir riesgos (ej. compra de servidores premium de respaldo). Por lo tanto, la matriz de riesgos aporta el siguiente valor estratégico:

- Priorización de amenazas del entorno MVP: Permite identificar y clasificar eventos críticos antes de que ocurran, como una posible caída en los servicios Cloud gratuitos (PaaS) seleccionados, o la resistencia inicial al uso del sistema por parte del cuerpo docente de la escuela.

- Diseño de mitigaciones de costo cero: Obliga al equipo de desarrollo a documentar planes de contingencia puramente técnicos (por ejemplo, mantener réplicas de la base de datos en entornos locales o definir flujos de restauración de código) para proteger la línea base del cronograma en caso de incidencias.

## 5.2 Aplicación profesional de las herramientas

| Objetivo / Restricción del proyecto | Herramientas y técnicas aplicadas | Justificación de aplicación profesional |
| --- | --- | --- |
| Cumplimiento del cronograma (Desarrollo de MVP en 5 semanas exactas) | Jira software (Scrum) y EDT/WBS | Dividir el trabajo en 3 Sprints garantiza entregas iterativas y evita retrasos. Asimismo, la EDT previene el aumento del alcance (Scope Creep) al restringir el desarrollo a lo planificado. |
| Viabilidad presupuestaria (Ejecución con costo cero de licenciamiento) | Stack tecnológico (PERN + PaaS) y matriz de riesgos | El uso de tecnologías Open Source y servicios Cloud gratuitos (Render/Vercel) garantiza la viabilidad financiera. Ante la falta de recursos para servidores premium, se emplea la Matriz de Riesgos para establecer planes de contingencia exclusivamente técnicos, como respaldos de código locales. |
| Calidad técnica y operativa (Alta usabilidad para el equipo directivo) | Matriz RACI (asignación de roles) | Con solo dos desarrolladores, la Matriz RACI especializa las áreas técnica (Backend/BD) y de usuario (Frontend/UI). Esto evita duplicidad de tareas y asegura interfaces de calidad que facilitan la adopción del sistema por el cliente. |

# 6. Gestión del Cronograma

Ítem 2.1.2 – Herramientas y técnicas

Ítem 2.1.3 – Desviaciones de cronograma y costos

## 6.1 Identificación y secuencia de actividades

### Lista detallada de actividades

La presente sección detalla de manera exhaustiva las actividades necesarias para la ejecución del Producto Mínimo Viable (MVP), las cuales han sido derivadas de la Estructura de Desglose del Trabajo correspondiente al Nivel 4. Para este propósito, se ha diseñado una secuencia lógica de ejecución sustentada en dependencias de tipo Final a Inicio (FS - Finish to Start), con el objetivo de garantizar que el desarrollo de la interfaz de usuario (Frontend) comience de manera exclusiva una vez que los puntos de acceso de la interfaz de programación de aplicaciones (endpoints de la API REST - Backend) se encuentren plenamente operativos y validados.

| ID Act. | WBS Asociado | Nombre de la Actividad (Nivel Técnico) | Responsable | Predecesora (Dependencia) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 | 1.1.1 | Configuración de Entornos y Repositorios Cloud | Equipo Conjunto | - |
| A02 | 1.2.1 | Modelado de Base de Datos (PostgreSQL) | Marcelo Acevedo | A01 |
| A03 | 1.2.2 | Setup de Supabase y Políticas RLS | Marcelo Acevedo | A02 |
| A04 | 1.3.1 | Setup inicial de Servidor Node/Express | Marcelo Acevedo | A03 |
| A05 | 1.4.1 | Setup inicial de Cliente React + Vite | Daniel Flores | A03 |
| A06 | 1.3.2 | Desarrollo de API Auth y JWT | Marcelo Acevedo | A04 |
| A07 | 1.4.2 | Construcción de UI Login e Integración | Daniel Flores | A05, A06 |
| A08 | 1.3.3 | Desarrollo de Endpoints de roles (RBAC) | Marcelo Acevedo | A06 |
| A09 | 1.4.3 | Implementación de Rutas Privadas React | Daniel Flores | A07, A08 |
| A10 | 2.1.1 | Desarrollo de API CRUD para Protocolos RICE | Marcelo Acevedo | A08 |
| A11 | 2.2.1 | Construcción de Formularios UI Registro RICE | Daniel Flores | A09 |
| A12 | 2.3.1 | Integración conjunta: POST y GET de Datos RICE | Equipo Conjunto | A10, A11 |
| A13 | 3.1.1 | Desarrollo de Vistas SQL Analítica | Marcelo Acevedo | A12 |
| A14 | 3.1.2 | Implementación de UI Gráficos Recharts | Daniel Flores | A13 |
| A15 | 3.2.1 | Build y Deploy Backend (Render/Railway) | Marcelo Acevedo | A14 |
| A16 | 3.2.2 | Build y Deploy Frontend (Vercel/Netlify) | Daniel Flores | A15 |
| A17 | 3.3.1 | Ejecución de Pruebas UAT con Cliente | Equipo Conjunto | A16 |

### Dependencias

Las relaciones lógicas establecidas en la tabla de actividades anterior se basan en el método de diagramación por precedencia (PDM). Todas las actividades han sido secuenciadas bajo una relación estricta de Fin a Inicio (FS - Finish to Start), asegurando que ninguna actividad sucesora se inicie hasta que su predecesora haya concluido satisfactoriamente:

1. Dependencias Obligatorias (Lógica Dura) Inherentes a la naturaleza del desarrollo de software; no pueden alterarse sin comprometer la integridad arquitectónica del sistema:

- Infraestructura antes que Código: El entorno Cloud y la base de datos (A01, A02) deben estar operativos antes de iniciar cualquier desarrollo de Backend.

- Backend antes que Frontend: La interfaz React depende de que los endpoints de la API REST estén expuestos. Ejemplo: la implementación de las Rutas Privadas React (A09) requiere que el Desarrollo de la API Auth (A06) y los Endpoints de roles RBAC (A08) se encuentren plenamente operativos.

2. Dependencias Discrecionales (Lógica Blanda) Secuencias definidas por las mejores prácticas del equipo, orientadas a optimizar el esfuerzo y habilitar pruebas tempranas:

- Priorización del Core: El CRUD de Incidentes (A09, A10) se desarrolla antes que la Vista Kanban RICE (A11, A12), permitiendo reutilizar la lógica de estado y validar flujos con datos reales.

- Analítica diferida: El Dashboard (A13, A14) se construye al final de la iteración, cuando la base de datos ya contiene registros generados por los módulos previos, optimizando la validación de gráficos.

3. Dependencias Externas Factores fuera del control del equipo que impactan la ruta crítica:

- Disponibilidad del Cliente (A16): Las Pruebas UAT requieren la participación activa del Coordinador de Convivencia Escolar. Un retraso en su disponibilidad bloquearía directamente el hito Go-Live (A17).

- Continuidad de Servicios PaaS (A02, A17): La viabilidad presupuestaria del proyecto depende de los planes gratuitos de Render y Vercel. Cualquier interrupción o cambio en sus políticas constituye un riesgo externo que podría bloquear los pases a producción.

### Hitos principales

| ID Hito | Nombre del Hito de Control | Fecha Planificada | Descripción y Criterio de Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| H-01 | Kick-off de Desarrollo (Inicio Sprint 1) | 06/06/2026 | Marca el inicio oficial de la fase de codificación. Criterio: Repositorios creados y entorno Cloud configurado. |
| H-02 | Cierre Sprint 1 (Infraestructura Validada) | 19/06/2026 | Validación de la base de datos Multi-tenant y la seguridad de acceso. Criterio: Endpoints de Login operativos y sin errores de servidor. |
| H-03 | Cierre Sprint 2 (Core Operativo Funcional) | 03/07/2026 | Culminación del desarrollo de los módulos de convivencia. Criterio: visualización óptima en React de los incidentes y protocolos RICE. |
| H-04 | Aprobación de Pruebas UAT (Cliente) | 08/07/2026 | Aprobación externa por parte de la escuela. Criterio: El Coordinador de Convivencia Escolar valida los flujos en el entorno de pruebas sin levantar bloqueos críticos. |
| H-05 | Go-Live (Despliegue MVP a Producción) | 10/07/2026 | Cierre técnico del proyecto. Criterio: plataforma disponible en URL definitiva (PaaS) y entrega formal de documentación técnica al docente y cliente. |

## 6.2 Estimación de duración

Para definir la duración de las actividades y estructurar el marco de 5 semanas exactas (comprendidas entre el 06 de junio y el 10 de julio de 2026), el equipo prescindió de estimaciones paramétricas complejas y optó por métodos híbridos que combinan la experiencia empírica con técnicas ágiles de dimensionamiento.

A continuación, se detallan las herramientas utilizadas y los supuestos que sostienen el cálculo del cronograma:

### Técnica utilizada (análoga / juicio experto)

| Técnica PMBOK / Ágil | Justificación Teórica | Aplicación Práctica en "SIGA Escolar" |
| --- | --- | --- |
| Juicio Experto | Estimación basada en el conocimiento técnico especializado de los miembros del equipo sobre la tecnología a implementar. | El dominio del equipo en JavaScript y el stack PERN facilitó una estimación precisa de las horas para configurar Node.js, PostgreSQL y middlewares de autenticación. |
| Estimación Análoga | Uso de datos históricos de proyectos anteriores similares como base para estimar la duración del proyecto actual. | Se proyectó la línea base de los 3 Sprints actuales comparando los requisitos de SIGA Escolar con plataformas de gestión previas. Se utilizaron los tiempos históricos de desarrollo de componentes similares en React para estimar la duración de este proyecto. |
| Estimación Ágil (Story Points y Planning Poker) | Técnica colaborativa del marco Scrum que asigna una medida relativa de esfuerzo y complejidad a las historias de usuario, mitigando el sesgo individual. | Se efectuó una validación cruzada en Jira Software mediante Puntos de Historia. Las tareas con alta incertidumbre se subdividieron para evitar riesgos en el cumplimiento del Sprint quincenal. |

### Supuestos considerados

Cualquier proceso de estimación cronológica posee un margen intrínseco de incertidumbre. Con el fin de asegurar el cumplimiento del plazo de 5 semanas proyectado y mitigar posibles desviaciones, la estructuración del cronograma se ha fundamentado en la validez técnica de las premisas que se exponen a continuación:

| Categoría | Supuesto Considerado en la Estimación | Impacto en la Duración del Cronograma |
| --- | --- | --- |
| Recursos Humanos | Curva de aprendizaje técnica igual a cero. | Dado que el equipo domina el stack (PostgreSQL, React, Node.js), se prescinde de capacitación técnica. Esto permite que el esfuerzo se traduzca en código funcional desde el primer día. |
| Infraestructura | Disponibilidad inmediata de servicios PaaS (Render / Vercel / GitHub). | Se presume que las plataformas de despliegue gratuitas operarán con un uptime estable, evitando cuellos de botella técnicos en la producción y pruebas de CI/CD. |
| Cliente / Stakeholders | Disponibilidad del cliente para la validación funcional. | Se prevé que el Coordinador de Convivencia Escolar valide las pruebas UAT en el Sprint 3 (semana del 08 de julio), asegurando el cumplimiento del hito de aprobación final sin retrasos. |
| Gestión de Cambios | Congelamiento absoluto de los requerimientos (Alcance cerrado). | La estimación de 5 semanas solo es válida asumiendo que no se aceptarán nuevas solicitudes de funcionalidades por parte de la escuela una vez iniciado el Sprint 1 (Cero Scope Creep). |

## 6.3 Línea base del cronograma

### Cronograma validado

La Línea Base del Cronograma oficial para SIGA Escolar organiza 17 actividades técnicas en 5 semanas, divididas en tres Sprints. Cualquier cambio en las fechas exige un análisis de impacto y una solicitud formal de modificación.

- Estructura de Sprints (Timeboxes)

- Sprint 1 (06/06 al 19/06): Implementación de PostgreSQL, Cloud y autenticación.

- Sprint 2 (20/06 al 03/07): Desarrollo de módulos de convivencia, incidentes y reglas RICE.

- Sprint 3 (04/07 al 10/07): Dashboard analítico, pruebas UAT y despliegue final.

- Carta Gantt del Proyecto

Nota: La gestión diaria se realiza en Jira (Scrum), pero esta Carta Gantt constituye el registro formal para asegurar la trazabilidad y el cumplimiento de estándares PMBOK.

El siguiente enlace muestra la secuencia de tareas, hitos como el Kick-off y el desarrollo Frontend/Backend.

Link carta Gantt ⇨  https://macevedo91.github.io/carta-gantt-SIGAescolar/

### Hitos críticos

Este registro resume los eventos clave de SIGA Escolar, abarcando hitos superados en Iniciación y Planificación, así como los proyectados para Ejecución y Cierre.

Su fin es establecer una línea base histórica para auditorías y la futura escalabilidad post-MVP.

| Fase del Ciclo de Vida | Nombre del Hito Histórico | Fecha (Real / Planificada) | Estado Actual | Descripción / Entregable Aprobado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Iniciación | Aprobación del Project Charter | 15/05/2026 (Real) | Completado | Se firma el Acta de Constitución, oficializando la restricción de costo cero (PaaS) y el equipo técnico para Frontend y Backend. |
| 2. Planificación | Congelamiento de Alcance (EDT) | 28/05/2026 (Real) | Completado | Aprobación de la EDT (WBS). Se define el alcance del MVP y los módulos de Convivencia Escolar (RICE). |
| 3. Ejecución | Kick-off de Desarrollo | 06/06/2026 (Planificada) | Pendiente | Inicio oficial del Sprint 1. Configuración de repositorios en GitHub, inicialización del tablero en Jira y modelado en PostgreSQL. |
| 3. Ejecución | Despliegue de Infraestructura Core | 19/06/2026 (Planificada) | Pendiente | Cierre del Sprint 1. La arquitectura Multi-tenant y el sistema de autenticación (JWT/RBAC) quedan funcionales en la nube. |
| 3. Ejecución | Validación de Lógica y UI | 03/07/2026 (Planificada) | Pendiente | Cierre del Sprint 2. El desarrollo Frontend en React logra consumir íntegramente los endpoints de incidentes y protocolos RICE. |
| 4. Monitoreo y Control | Certificación de Calidad (UAT) | 08/07/2026 (Planificada) | Pendiente | Ejecución de pruebas de caja negra. El Coordinador de Convivencia Escolar valida que el software cumple con los flujos operativos del colegio. |
| 5. Cierre | Go-Live (Paso a Producción) | 10/07/2026 (Planificada) | Pendiente | Hito de cierre académico y técnico. El sistema se despliega en su URL definitiva, entregando la documentación técnica y manuales de usuario. |

# 7. Gestión de Costos

Ítem 2.1.3 – Desviaciones de cronograma y costos

## 7.1 Estimación de costos

La determinación del presupuesto se fundamentó en la metodología de estimación paramétrica, complementada con la aplicación de juicio experto. Se ha fijado una tarifa unitaria referencial de mercado de $15.000 CLP por Hora-Hombre (HH) para las funciones de Ingeniería Frontend (React) e Ingeniería Backend (Node.js/PostgreSQL). Con el propósito de asegurar el cumplimiento del cronograma de 5 semanas y mitigar el riesgo de fatiga en el capital humano, se ha estructurado una carga laboral de 20 horas semanales por profesional, totalizando una capacidad productiva conjunta de 40 horas semanales.

### Costos por fase

La asignación del capital humano se ha estructurado de manera estratégica a través del ciclo de vida del proyecto, vinculando la ejecución presupuestaria a los tres Sprints definidos en la planificación. Esta metodología facilita un control financiero de carácter iterativo y sienta las bases para la proyección técnica de la Gestión del Valor Ganado (EVM).

#### Presupuesto por Iteración

| Fase del Proyecto / Iteración | Duración | Esfuerzo Frontend (D. Flores) | Esfuerzo Backend (M. Acevedo) | Total Horas | Costo Valorizado de la Fase (CLP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1: Infraestructura y Core | 2 Semanas | 40 HH | 40 HH | 80 HH | $1.200.000 |
| Sprint 2: Lógica y UI Módulos RICE | 2 Semanas | 40 HH | 40 HH | 80 HH | $1.200.000 |
| Sprint 3: Analítica, UAT y Cierre | 1 Semana | 20 HH | 20 HH | 40 HH | $600.000 |
| Total Línea Base de Costos | 5 Semanas | 100 HH | 100 HH | 200 HH | $3.000.000 |

#### Línea base de desempeño y curva

| Hito de Control | Semana | Inversión Semanal Conjunta | Gasto Semanal Planificado | PV Acumulado (Datos Curva S) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ejecución Semanal | Semana 1 | 40 HH | $600.000 | $600.000 |
| Cierre Sprint 1 | Semana 2 | 40 HH | $600.000 | $1.200.000 |
| Ejecución Semanal | Semana 3 | 40 HH | $600.000 | $1.800.000 |
| Cierre Sprint 2 | Semana 4 | 40 HH | $600.000 | $2.400.000 |
| Cierre Sprint 3 (Go-Live) | Semana 5 | 40 HH | $600.000 | $3.000.000 |

### Costos directos e indirectos

| Categoría de Costo | Ítem / Concepto | Unidad de Medida / Cantidad | Valorización Total (CLP) | Gasto Real a Desembolsar (Estrategia) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Costo Directo | Mano de obra: Ingeniería Backend (Node/SQL) | 100 Horas-Hombre | $1.500.000 | $0 (Donación de horas al proyecto) |
| Costo Directo | Mano de obra: Ingeniería Frontend (React) | 100 Horas-Hombre | $1.500.000 | $0 (Donación de horas al proyecto) |
| Costo Indirecto | Infraestructura Cloud Equivalente (Supabase, Render, Vercel, GitHub) | 1.5 Meses (Plan Pro/Team Referencial) | ~$85.000 | $0 (Estrategia Free Tier 100%) |
| Costo Indirecto | OPEX Domiciliario (Energía eléctrica e Internet para 2 puestos de trabajo) | 1.5 Meses (Consumo proporcional) | ~$60.000 | $0 (Absorbido por entorno remoto de desarrolladores) |
| TOTALES | Presupuesto Teórico de Construcción (MVP) | - | $3.145.000 | $0 (Costo Cero Subsidiado) |

## 7.2 Línea base de costos

### Presupuesto consolidado del proyecto.

Para consolidar el presupuesto final de SIGA Escolar y llevarlo a un estándar corporativo, se han sumado las estimaciones de costos de las actividades (directos e indirectos) y se han integrado reservas estratégicas para el manejo de la incertidumbre:

- Reserva de Contingencia (10%): Calculada sobre los costos directos para mitigar los riesgos conocidos y documentados en el registro de riesgos (ej. necesidad de horas extra por retrasos en la integración de la API REST o fallas intermitentes en los proveedores Cloud gratuitos).

- Reserva de Gestión (5%): Un fondo de seguridad calculado sobre la Línea Base de Costos, destinado a cubrir riesgos desconocidos o trabajos imprevistos que surjan durante los Sprints.

La siguiente tabla presenta la agregación estructurada de los costos hasta llegar al Presupuesto Total:

| Nivel de Agregación | Ítem Presupuestario | Fórmula / Justificación | Monto Valorizado (CLP) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Costo Directo Total | 200 Horas-Hombre de Desarrollo (Frontend y Backend) a $15.000 la hora. | $3.000.000 |
| B | Costo Indirecto Total | Valorización de OPEX e Infraestructura Cloud equivalente (Bases de datos, Hosting, Repositorios). | $145.000 |
| C | Costo Estimado de las Actividades | Suma de A + B. Es el costo base de ejecutar el trabajo. | $3.145.000 |
| D | Reservas de Contingencia | 10% del Costo Directo (A). Destinado a respuestas reactivas para riesgos identificados. | $300.000 |
| E | Línea Base de Costos | Suma de C + D. (Punto de control financiero oficial del proyecto). | $3.445.000 |
| F | Reservas de Gestión | 5% de la Línea Base (E). Destinado a imprevistos ("Unknown-Unknowns"). | $172.250 |
| G | PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO | Suma de E + F. Es la valorización comercial final del MVP. | $3.617.250 |

Certificación de Subsidio Estratégico y Viabilidad Financiera: Mediante el presente acápite, se establece formalmente que, aunque el Presupuesto Consolidado del Proyecto se valoriza en $3.617.250 CLP según estándares de mercado, el flujo de caja efectivo proyectado es de $0 CLP. Esta estructura de financiamiento se fundamenta en un modelo de cooperación académica, donde la totalidad de las horas de ingeniería (Componente A) se constituye como un aporte en especie por parte del equipo técnico, mientras que el aprovisionamiento de la arquitectura tecnológica (Componente B) se gestiona íntegramente bajo modalidades de capa gratuita (Free Tier) de servicios en la nube.

## 7.3 Control de costos

### Indicadores de control

Para establecer el estado de salud del proyecto, la gestión se basará en tres métricas fundamentales:

- Valor Planificado (PV): El presupuesto autorizado y asignado al trabajo programado hasta una fecha de corte (ej. $1.200.000 al término del Sprint 1).

- Costo Real (AC): El costo total incurrido por el trabajo efectivamente ejecutado. Se calculará multiplicando las horas reales de desarrollo registradas por el equipo en Jira Software por la tarifa base ($15.000 CLP/HH).

- Valor Ganado (EV): La medida del trabajo funcional entregado. Para respetar el marco de trabajo Scrum, el EV solo se contabilizará para aquellas Historias de Usuario que cumplan estrictamente con la Definición de Terminado (Definition of Done). No se otorgará "valor parcial" a código a medio terminar.

A partir de estas tres variables, se utilizarán los siguientes indicadores clave de desempeño (KPIs) financieros para auditar el proyecto:

| Indicador de Control EVM | Fórmula Matemática | Interpretación y Criterios de Éxito en SIGA Escolar |
| --- | --- | --- |
| Variación del Costo (CV) | CV = EV - AC | Mide el déficit o superávit financiero. Un resultado mayor o igual a cero es el objetivo. Un valor negativo indica que el equipo requirió más horas de las presupuestadas para terminar un módulo, generando sobrecostos. |
| Índice de Desempeño del Costo (CPI) | CPI = EV / AC | Mide la eficiencia económica del trabajo realizado. Un CPI ≥ 1.0 indica un desempeño ideal. Si el CPI es 0.85, significa que por cada hora invertida, solo se está rindiendo el equivalente al 85% de lo planificado (alerta de ineficiencia o fatiga técnica). |
| Variación del Cronograma (SV) | SV = EV - PV | Mide el adelanto o retraso respecto a la Carta Gantt. Un resultado mayor o igual a cero indica cumplimiento. Un valor negativo expone que el valor funcional entregado es menor al que la Línea Base exigía para esa fecha. |
| Índice de Desempeño del Cronograma (SPI) | SPI = EV / PV | Mide la eficiencia temporal del equipo. Un SPI ≥ 1.0 garantiza que el proyecto llegará a tiempo. Un SPI < 1.0 es una alerta crítica que amenaza la fecha inamovible de las Pruebas UAT. |

Umbrales de Tolerancia y Acción Correctiva

Jira Software servirá como radiador de información. Si el CPI o el SPI bajan de 0.95 durante la Sprint Retrospective, el equipo justificará la desviación técnica para autorizar el uso de la Reserva de Contingencia en horas extra, activando además los planes de mitigación de alcance de la sección de Riesgos.

### Análisis de desviaciones

El análisis de desviaciones es el proceso diagnóstico que se ejecuta inmediatamente después de detectar una métrica de control negativa (CV o SV < 0; CPI o SPI < 1.0) al cierre de cada Sprint. Dado que el proyecto opera con un desembolso financiero real de $0 CLP y un margen de tiempo estricto de 5 semanas, cualquier desviación financiera se traduce como un consumo no planificado de Horas-Hombre, lo que representa una amenaza directa al hito de paso a producción (Go-Live).

#### Proceso de Diagnóstico de Causa Raíz (RCA)

Cuando los indicadores de la Gestión del Valor Ganado (EVM) expuestos en el tablero de Jira Software crucen los umbrales de tolerancia, el equipo técnico someterá la desviación a un Análisis de Causa Raíz (RCA) durante la ceremonia de Sprint Retrospective. El análisis se abordará bajo tres dimensiones:

- Fallas de Estimación: ¿Se subestimó la complejidad algorítmica de una Historia de Usuario al momento de asignar los Puntos de Historia?

- Fallas de Ejecución: ¿Hubo bloqueos o cuellos de botella no resueltos a tiempo en la integración de los contratos de datos entre el Frontend y el Backend?

- Fallas Externas: ¿Ocurrieron interrupciones (downtimes) o limitaciones de cuota en los servicios de infraestructura Cloud (capas gratuitas) que paralizaron las pruebas?

#### Escenarios Proyectados de Desviación en SIGA Escolar

Para dotar al análisis de un carácter predictivo, se han modelado dos escenarios críticos de desviación basados en la arquitectura del sistema, junto con su protocolo de resolución:

- Escenario 1: Desviación de Cronograma (SV < 0 y SPI < 0.95)

  - Contexto Técnico: El desarrollo de la interfaz de usuario en React sufre retrasos al intentar consumir e integrar los flujos de los protocolos RICE.

  - Análisis: Las tareas se acumulan en la columna In Progress. Aunque el costo real (AC) se mantiene estable en el límite de las horas planificadas, el valor ganado (EV) es bajo porque las funcionalidades no logran superar las pruebas y no alcanzan la "Definición de Terminado".

  - Resolución: Reducción táctica del alcance estético. Se suspende la creación de estilos visuales complejos o animaciones, priorizando la integración funcional de los endpoints para asegurar la operatividad de los módulos principales.

- Escenario 2: Desviación de Costos (CV < 0 y CPI < 0.95)

  - Contexto Técnico: El modelado, estructuración lógica y optimización de las consultas relacionales en PostgreSQL para el módulo de analítica o autenticación exige mayor dedicación de las horas planificadas.

  - Análisis: El equipo se ve forzado a inyectar horas extras para no retrasar la Carta Gantt, aumentando el riesgo de sobrecarga (burnout). El Costo Real (AC) supera rápidamente al Valor Ganado (EV).

  - Resolución: Se autoriza la utilización de la Reserva de Contingencia para absorber contablemente el sobreesfuerzo horario en la Línea Base. Paralelamente, se aplica la técnica ágil de Swarming, donde ambos desarrolladores focalizan su trabajo en el Backend (Node.js/SQL) hasta destrabar la lógica compleja.

#### Control de Cambios y Lecciones Aprendidas

Toda desviación confirmada, junto con su plan de acción técnico, quedará debidamente documentada en el Registro de Lecciones Aprendidas del proyecto. En el caso extremo de que una desviación estructural (por ejemplo, una incompatibilidad tecnológica grave) amenace con consumir la totalidad de la Reserva de Gestión estipulada en el presupuesto, se gatillará un control de cambios formal. Esto implicará un recorte directo del alcance no crítico (reducción de reportes o dashboards) para blindar financieramente el proyecto y garantizar la entrega del Producto Mínimo Viable funcional.

# 8. Gestión de Riesgos

Ítem 2.1.4 – Evaluación y gestión de riesgos

## 8.1 Identificación de riesgos

Con el propósito de optimizar el proceso de análisis y estructurar los planes de contingencia pertinentes, los factores de riesgo han sido clasificados sistemáticamente. La tipología inicial aborda las amenazas de carácter intrínseco vinculadas al ciclo de vida del desarrollo del software.

### Riesgos técnicos

Esta categoría agrupa las incertidumbres relacionadas con la arquitectura del sistema, la pila tecnológica (PERN Stack) y la infraestructura de despliegue. A continuación, se presenta el desglose de los riesgos técnicos críticos identificados:

| ID | Nombre del Riesgo | Causa Raíz (El Origen) | Evento de Riesgo (La Incertidumbre) | Efecto / Impacto en el Proyecto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RT-01 | Limitaciones y caídas en infraestructura Cloud (PaaS) | Dependencia de capas de servicio gratuitas (Free Tiers en Render/Supabase) para mantener el presupuesto en $0 CLP. | Hibernación de servidores por inactividad o bloqueo automático por superar la cuota máxima de peticiones (Rate Limit). | Bloqueo del desarrollo Frontend, imposibilidad de realizar pruebas y riesgo de caída crítica durante la validación final (UAT) con el cliente. |
| RT-02 | Inconsistencia en los contratos de integración de la API REST | Desarrollo asíncrono, paralelo y acelerado entre la capa cliente (React) y la capa servidor (Node.js/PostgreSQL). | Desajuste en la estructura de los payloads JSON, donde el Frontend espera una estructura de datos que el Backend no proporciona. | Falla en la renderización de las interfaces (formularios RICE) y consumo imprevisto de Horas-Hombre para refactorización y depuración. |
| RT-03 | Vulnerabilidades lógicas en arquitectura Multi-tenant y RBAC | Alta complejidad algorítmica al programar el aislamiento de datos y el control de acceso basado en roles mediante tokens JWT. | Ejecución de consultas SQL defectuosas que permitan a un usuario acceder a reportes de convivencia de roles o recintos que no le corresponden. | Rechazo inmediato del sistema en la etapa Go-Live e invalidación del producto debido a la sensibilidad legal de los datos escolares. |

### Riesgos organizacionales

Esta categoría analiza las vulnerabilidades del equipo, recursos temporales, logística de desarrollo y estándares operativos. Dado que SIGA Escolar cuenta con personal optimizado y un calendario exigente, el capital humano y la infraestructura técnica son prioritarios para la mitigación estratégica de riesgos.

| ID | Nombre del Riesgo | Causa Raíz (El Origen) | Evento de Riesgo (La Incertidumbre) | Efecto / Impacto en el Proyecto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RO-01 | Dependencia crítica de recursos únicos | El equipo técnico consta de solo dos especialistas sin personal de respaldo (Back-up), dominando capas exclusivas (Front/Back). | Ausencia temporal o prolongada de uno de los desarrolladores por motivos de salud, fuerza mayor o emergencias personales. | Paralización total del flujo de desarrollo en la capa afectada, haciendo matemáticamente imposible cumplir con el cronograma. |
| RO-02 | Cuello de botella por solapamiento de roles | Ausencia de un Project Manager de dedicación exclusiva. Los desarrolladores asumen la gestión metodológica y técnica simultáneamente. | Que las tareas de gestión documental, control EVM y reuniones consuman la cuota de horas asignadas a la programación. | Reducción del Valor Ganado (EV) semanal, generando retrasos al no cumplir con los Puntos de Historia comprometidos en el Sprint. |
| RO-03 | Sobrecarga operativa y fatiga (Burnout) | Ejecución de un cronograma intensivo de 5 semanas, requiriendo 20 horas semanales por desarrollador en paralelo a responsabilidades externas. | Caída en la productividad, pérdida de concentración y aumento de la tasa de errores (bugs) inyectados en el código. | Aumento del Costo Real (AC) en horas de retrabajo para depuración, afectando negativamente el Índice de Desempeño del Costo (CPI). |
| RO-04 | Falla crítica de hardware en entorno de desarrollo | Uso de equipamiento propio (laptops) sometido a cargas continuas (compilación, bases de datos locales, servidores de desarrollo). | Falla catastrófica de componentes que deje inoperativa la estación de trabajo primaria de un desarrollador. | Pérdida de código local no respaldado y tiempos muertos por logística al tener que trasladarse a instalaciones institucionales de contingencia. |
| RO-05 | Brecha por curva de aprendizaje tecnológica | Implementación de módulos lógicos complejos e integración de nuevas librerías simultáneamente durante la fase de construcción del MVP. | Que la investigación (I+D) y asimilación de nuevas herramientas consuman más tiempo del estimado en la planificación inicial. | Desviación del cronograma (SV negativo); las horas presupuestadas se consumen en investigación en lugar de en la producción de código. |
| RO-06 | Ceguera de Taller (Ausencia de QA independiente) | El equipo no cuenta con un QA Tester dedicado; los mismos ingenieros que escriben el código ejecutan las pruebas de validación de calidad. | Que los desarrolladores validen solo los "caminos felices", pasando por alto errores de usabilidad o validaciones ocultas. | Propagación silenciosa de defectos, provocando el rechazo del sistema durante el Hito de Certificación UAT por el cliente. |
| RO-07 | Conflictos severos de integración (Git Merges) | Trabajo asíncrono prolongado en ramas separadas (branches) sin realizar integraciones continuas frecuentes hacia la rama principal. | Ocurrencia de colisiones masivas de código al intentar fusionar las funcionalidades del Frontend y Backend al cierre del Sprint. | Consumo excesivo de horas en resolución manual de conflictos y alto riesgo de sobrescribir código funcional (regresiones). |
| RO-08 | Inconsistencia de entornos ("Funciona en mi máquina") | Diferencias de configuración local entre los sistemas operativos de los desarrolladores y los contenedores Cloud PaaS. | Que el código compile correctamente en el entorno local, pero genere errores críticos al ser desplegado en el servidor de producción. | Falsos positivos en las métricas de avance; funcionalidades dadas por "terminadas" requieren horas extra de refactorización para compatibilidad. |
| RO-09 | Degradación del hardware por estrés mecánico/térmico | Sometimiento continuo de equipos portátiles a altas cargas de procesamiento y manipulación física constante durante el proyecto. | Reducción del rendimiento por sobrecalentamiento (thermal throttling) o fallas mecánicas por fatiga de materiales (ej. rotura de bisagras o daño en el chasis). | Ralentización del flujo de trabajo diario, necesidad de ejecutar reparaciones físicas de emergencia e imposibilidad de programar con fluidez. |
| RO-10 | Sobre-ingeniería y desvío del alcance (Gold Plating) | Entusiasmo técnico del equipo por implementar herramientas avanzadas o refinar interfaces más allá de los requisitos formales documentados. | Desarrollo de características visuales o funcionales que no aportan valor directo a la resolución operativa de los protocolos RICE. | Desgaste del presupuesto de horas en requerimientos no solicitados, poniendo en peligro la finalización puntual de las funcionalidades críticas (Core). |

### Riesgos de gestión

Esta categoría evalúa las amenazas vinculadas a la administración de la "Triple Restricción" (Alcance, Tiempo y Costo), la precisión de las estimaciones en metodologías ágiles y la gestión de las expectativas de los interesados (Stakeholders). En ciclos de desarrollo acelerados de 5 semanas, las desviaciones gerenciales suelen ser la principal causa de retraso en la entrega de proyectos de software.

A continuación, se presenta la matriz detallada con los riesgos gerenciales y de control del proyecto:

| ID | Nombre del Riesgo | Causa Raíz (El Origen) | Evento de Riesgo (La Incertidumbre) | Efecto / Impacto en el Proyecto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RG-01 | Corrupción del Alcance (Scope Creep) | Falta de comprensión técnica por parte del cliente respecto a los límites restrictivos de un Producto Mínimo Viable (MVP). | El cliente solicita "pequeñas" adiciones funcionales, cambios en la interfaz o modificaciones de última hora en la lógica de los protocolos RICE durante las revisiones de avance. | Consumo no autorizado de la Reserva de Gestión, desviación de la Línea Base de Costos (sobreesfuerzo en Horas-Hombre) y riesgo inminente de no entregar el Core a tiempo. |
| RG-02 | Indisponibilidad del cliente para Pruebas UAT | Alta carga laboral operativa del contraparte (ej. Coordinador de Convivencia) coincidente con la fase de cierre del proyecto. | Aplazamiento de las reuniones de validación, falta de respuesta oportuna a correos de revisión o ausencia de retroalimentación final en la Semana 5. | Bloqueo administrativo del Hito de Certificación de Calidad (Go-Live), impidiendo la firma del acta de cierre formal del proyecto dentro del cronograma estipulado. |
| RG-03 | Subestimación del esfuerzo y arrastre de Sprints (Spillover) | Ausencia de datos históricos del equipo respecto a la velocidad de desarrollo (Velocity) para integraciones complejas en el Stack PERN. | Las Historias de Usuario toman más tiempo del asignado en el tablero Jira, provocando que no alcancen la "Definición de Terminado" y se arrastren del Sprint 1 al Sprint 2. | Efecto dominó en la Carta Gantt que consume prematuramente la Reserva de Contingencia de tiempo, comprimiendo y poniendo en riesgo la fase de pruebas finales. |
| RG-04 | Desbalance entre producción técnica y documental | Foco absoluto del equipo en la construcción del código fuente, subestimando el esfuerzo requerido para generar los entregables de gestión exigidos. | Llegar a la fecha límite de entrega con el software operativo, pero con manuales de usuario, diagramas de arquitectura e informes de control incompletos. | Incumplimiento de los criterios de terminación contractuales/formales, resultando en un rechazo administrativo del proyecto a pesar del éxito técnico del software. |

## 8.2 Análisis cualitativo de riesgos

El análisis cualitativo es el proceso de priorizar los riesgos individuales del proyecto para su posterior análisis o acción, evaluando la probabilidad de ocurrencia y el impacto que tendrían sobre los objetivos del proyecto (alcance, tiempo, costo y calidad).

Para el proyecto SIGA Escolar, se ha establecido un modelo de evaluación matricial estandarizado. Cada riesgo identificado será sometido a una doble evaluación empírica basada en una escala de 5 niveles numéricos.

### Probabilidad

La variable de probabilidad determina la viabilidad técnica y operativa de que un evento de riesgo identificado se manifieste durante las fases del ciclo de vida del proyecto. Para efectos de este plan, se ha implementado un marco de evaluación estandarizado que clasifica la ocurrencia en una escala del 1 al 5:

| Nivel | Valor | Descripción del Criterio | Rango Probable |
| --- | --- | --- | --- |
| Muy Alto | 5 | Evento inminente o muy frecuente. Se tiene certeza casi absoluta de que ocurrirá debido a la naturaleza del proyecto o condiciones actuales. | > 80% |
| Alto | 4 | Evento frecuente. Existen antecedentes técnicos u operativos que sugieren que es muy probable que se materialice. | 61% - 80% |
| Medio | 3 | Evento posible. Existe la misma posibilidad de que el evento ocurra o no ocurra. | 41% - 60% |
| Bajo | 2 | Evento poco frecuente. Las condiciones actuales sugieren que es poco probable que se materialice, pero no se descarta. | 21% - 40% |
| Muy Bajo | 1 | Evento excepcional o raro. Es altamente improbable que ocurra a menos que se presenten condiciones anómalas extremas. | 0% - 20% |

### Impacto

La dimensión de impacto se encarga de determinar la gravedad del perjuicio que experimentaría la iniciativa en caso de concretarse el riesgo. Bajo la estructura de SIGA Escolar, dicha métrica se cuantifica fundamentándose en la factibilidad operativa del hito Go-Live, la observancia de los plazos establecidos en la Carta Gantt y la ejecución del presupuesto base asignado en horas-hombre:

| Nivel | Valor | Descripción del Criterio |
| --- | --- | --- |
| Muy Alto | 5 | Falla Crítica / Desastre: Paralización total del proyecto, imposibilidad de realizar el Go-Live, o rechazo absoluto por parte del cliente por vulneración de datos. |
| Alto | 4 | Degradación Severa: Atraso significativo que supera la Reserva de Contingencia, requiriendo recortes críticos en el alcance (Core) o inyección extrema de horas extra. |
| Medio | 3 | Impacto Moderado: Retraso absorbible mediante la Reserva de Gestión. Requiere acciones correctivas inmediatas y refactorización técnica, pero el MVP sobrevive. |
| Bajo | 2 | Impacto Menor: Leve desviación en el cronograma o esfuerzo (horas) que puede ser resuelto dentro del mismo Sprint sin escalar el problema. |
| Muy Bajo | 1 | Impacto Imperceptible: Variación mínima que se absorbe en el flujo diario de trabajo sin afectar la ruta crítica ni los costos. |

### Matriz de Evaluación de Probabilidad e Impacto

Una vez establecidas las escalas de Probabilidad e Impacto (rango del 1 al 5), se ha efectuado la evaluación sistemática de cada riesgo identificado. El índice de Severidad se determina mediante el producto de ambos factores, lo cual facilita la categorización de las amenazas en función de su criticidad operativa, utilizando para ello una escala cromática de carácter institucional.

| ID | Riesgo Identificado | Categoría | Probabilidad | Impacto | Severidad (P x I) | Nivel de Riesgo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RT-01 | Limitaciones y caídas en infraestructura Cloud | Técnico | 3 | 5 | 15 | 🔴 Crítico |
| RT-02 | Inconsistencia en contratos API REST | Técnico | 4 | 3 | 12 | 🟠 Alto |
| RT-03 | Vulnerabilidades Multi-tenant y RBAC | Técnico | 2 | 5 | 10 | 🟠 Alto |
| RO-01 | Dependencia crítica de recursos únicos | Organizacional | 2 | 5 | 10 | 🟠 Alto |
| RO-02 | Cuello de botella por solapamiento de roles | Organizacional | 4 | 3 | 12 | 🟠 Alto |
| RO-03 | Sobrecarga operativa y fatiga (Burnout) | Organizacional | 4 | 4 | 16 | 🔴 Crítico |
| RO-04 | Falla de hardware en entorno local | Operativo | 2 | 3 | 6 | 🟡 Medio |
| RO-05 | Brecha por curva de aprendizaje tecnológica | Operativo | 5 | 2 | 10 | 🟠 Alto |
| RO-06 | Ceguera de Taller (Ausencia QA independiente) | Operativo | 3 | 4 | 12 | 🟠 Alto |
| RO-07 | Conflictos severos de integración (Git Merges) | Operativo | 3 | 3 | 9 | 🟡 Medio |
| RG-01 | Corrupción del Alcance (Scope Creep) | Gestión | 4 | 4 | 16 | 🔴 Crítico |
| RG-02 | Indisponibilidad del cliente para Pruebas UAT | Gestión | 3 | 4 | 12 | 🟠 Alto |
| RG-03 | Subestimación del esfuerzo y arrastre de Sprints | Gestión | 4 | 3 | 12 | 🟠 Alto |
| RG-04 | Desbalance entre producción técnica y documental | Gestión | 3 | 5 | 15 | 🔴 Crítico |

## 8.3 Plan de respuesta

El Plan de Respuesta detalla las acciones estratégicas para enfrentar amenazas. Por la limitación de 5 semanas, la mitigación priorizará riesgos Altos (Naranja) y Críticos (Rojos).

Para garantizar el control, cada estrategia se vincula a tareas de la EDT (Carta Gantt) con mayor probabilidad de ocurrencia.

### Estrategias de mitigación

| ID | Dueño del Riesgo | Tareas Críticas (WBS) | Estrategia (Acción Preventiva) | Plan de Contingencia (Plan B reactivo) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RO-03 (Fatiga por sobrecarga) | Marcelo Acevedo (Gerente de Proyecto) | Transversal a Sprints | 1. Limitar el Trabajo en Progreso (WIP) a máximo 2 tareas simultáneas. 2. Establecer ventanas de desconexión obligatorias. | Aplicar Swarming: Si un desarrollador se bloquea por fatiga, el otro pausa sus tareas para destrabar el código. |
| RG-01 (Corrupción de Alcance) | Marcelo Acevedo (Gerente de Proyecto) | H-01 (Kick-off) 3.3.1 (Pruebas UAT) | 1. Firma de Acta de Alcance estricta en el H-01. 2. Uso de prototipos visuales para alinear requerimientos. | Congelamiento: Toda solicitud nueva se documenta en el "Backlog V2.0", rechazando formalmente su inclusión en el MVP. |
| RT-01 (Caídas Infra Cloud) | Marcelo Acevedo (Líder Backend) | 3.2.1 (Deploy Backend) 3.3.1 (Pruebas UAT) | 1. Monitoreo diario del panel de cuotas en Render/Supabase. 2. Consultas SQL optimizadas. | Durante UAT: Desplegar el sistema temporalmente en un entorno local (localhost) para no detener la revisión del cliente. |
| RG-04 (Desbalance Documental) | Marcelo Acevedo (Gerente de Proyecto) | 3.3.2 (Doc Cierre) H-04 (Go-Live) | 1. Asignar bloques semanales fijos a la redacción técnica. 2. Utilizar generación automática de Swagger para la API. | Reducir horas del Sprint 3 dedicadas a estética UI Frontend, reasignando ese tiempo a la redacción de los manuales exigidos. |
| RT-02 (Inconsistencia API) | Daniel Flores (Líder Frontend) | 2.3.1 (Post RICE) 2.3.2 (Get Data) | 1. Definición estricta de JSONs en Postman previo al código. 2. Integraciones de ramas continuas. | Aislamiento: Generar datos simulados (Mock Data) en React para probar UI mientras Backend depura endpoints. |
| RO-06 (Ceguera de Taller) | Daniel Flores (Consultor Técnico) | 2.2.1 (Forms UI) 3.2.3 (Pruebas E2E) | 1. Programación en pares para módulos críticos de autenticación. 2. Creación de un script de pruebas unitarias base. | Intercambio de roles de prueba: El desarrollador Backend ejecuta las pruebas de estrés en la UI Frontend y viceversa. |

## 8.4 Monitoreo de riesgos

El proceso de monitoreo y control tiene como finalidad asegurar la ejecución oportuna del Plan de Respuesta a los Riesgos y facilitar la detección temprana de amenazas emergentes. Considerando la compresión del cronograma a un ciclo de cinco semanas, el seguimiento se integrará de manera orgánica en las ceremonias ágiles y se centralizará en la herramienta Jira, optimizando la gestión y evitando la sobrecarga administrativa mediante la aplicación de la siguiente matriz de control:

| Proceso de Monitoreo | Frecuencia / Instancia | Herramienta / Soporte | Responsable | Acción Requerida / Salida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Revaluación Preventiva | Inicio de cada Sprint (Sprint Planning). | Tablero Jira / Matriz de Riesgos. | Equipo Conjunto | Cruzar las tareas del Sprint Backlog con la matriz para identificar amenazas inminentes y preparar planes de contingencia. |
| 2. Trazabilidad Diaria | Desarrollo continuo. | Tablero Jira (Etiquetas y Filtros). | Dueños del Riesgo | Uso de etiquetas (Risk, Blocker) para dar visibilidad a impedimentos y desplazar visualmente tarjetas bloqueadas en el Kanban. |
| 3. Auditoría de Cierre | Hitos de cierre de Sprint (H-02 y H-03). | Matriz de Riesgos (Documento formal). | Gerente de Proyecto | Ajustar la severidad de los riesgos superados (reduciendo de Alto a Bajo) y registrar nuevos riesgos emergentes detectados. |
| 4. Escalamiento Formal | Solo si un riesgo "Alto" o "Crítico" se materializa. | Correo electrónico corporativo formal. | Gerente de Proyecto | Notificar a Stakeholders (Cliente/Profesor Guía) detallando el impacto en la Carta Gantt y las decisiones requeridas sobre el alcance. |

# 9. Gestión de Recursos y Comunicaciones

Ítem 2.1.5 – Planificación según equipo y objetivos

## 9.1 Gestión de recursos

### Roles del proyecto

Dado el enfoque ágil y la restricción de capital humano del proyecto SIGA Escolar (conformado por dos integrantes), se ha adoptado una estructura de roles híbrida que asegura la cobertura técnica total sin generar cuellos de botella administrativos:

- Marcelo Acevedo Silva (Project Manager & Lead Backend): Asume la responsabilidad gerencial del proyecto (control de cronograma, costos y riesgos). A nivel técnico, es el arquitecto exclusivo de la base de datos PostgreSQL, el diseño del esquema multi-tenant y la construcción de la API RESTful en Node.js.

- Daniel Flores Jaime (Lead Frontend & UX/UI): Asume el rol de consultor técnico de interfaces. Es el responsable exclusivo de la experiencia de usuario (Mobile-First) y la construcción de la capa cliente utilizando React, gestionando el consumo de los endpoints y el diseño del Dashboard analítico.

### Matriz RACI

| WBS / Fase del Proyecto | Marcelo Acevedo | Daniel Flores | Coordinador (Cliente) | Director (Sponsor) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 Inicio y Planificación (PMBOK) | A / R | R | C | I |
| 1.0 Infraestructura y Core Backend | A / R | C | I | I |
| 1.0 Core Frontend y UI Login | C | A / R | I | I |
| 2.0 Lógica Backend Protocolos RICE | A / R | C | C | I |
| 2.0 Interfaces UI Módulos RICE | C | A / R | C | I |
| 3.0 Integración y Pruebas E2E | A / R | A / R | I | I |
| 3.0 Pruebas UAT y Hito Go-Live | A / R | R | A / C | I |

(Leyenda: R = Desarrolla la tarea; A = Aprueba y rinde cuentas; C = Es consultado; I = Es informado).

## 9.2 Gestión de comunicaciones

### Canales, Frecuencia y Responsables

| Tipo de Comunicación | Audiencia / Destinatario | Canal a Utilizar | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sincronización Técnica (Daily) | Equipo de Desarrollo | Mensajería (WhatsApp/Discord) | Diaria (Asíncrona) | Marcelo y Daniel |
| Resolución de Bloqueos (Debugging) | Equipo de Desarrollo | Videollamada (Meet) | A demanda | Marcelo y Daniel |
| Revisión de Incremento (Sprint Review) | Coordinador de Convivencia (Cliente) | Reunión Presencial / Meet | Quincenal (Cierre de Sprint) | Marcelo Acevedo |
| Reporte de Desempeño y Estado | Director Escolar (Sponsor) | Correo Institucional formal | Quincenal (Cierre de Sprint) | Marcelo Acevedo |
| Acta de Cierre / Entrega de Credenciales | Director y Coordinador | Documento PDF formal | Única (Hito Go-Live) | Equipo Conjunto |

# 10. Control Integrado del Proyecto

(Síntesis de ítems 2.1.3, 2.1.4 y 2.1.5)

| Dominio (PMBOK 8) | Enfoque de Control | Indicadores (KPIs) y SLAs | Acciones Correctivas y Gestión de Desviaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Measurement (Medición) | Monitoreo del Valor Ganado (EVM) y eficiencia. | CPI / SPI: Umbral de alerta en < 0.95. SLA: Respuesta de sistemas < 1.5s y Disponibilidad > 99.5%. | Si el SPI/CPI < 0.95, se realiza un Sprint Retrospective para análisis de causa raíz y reajuste de estimaciones. |
| Project Work (Trabajo del Proyecto) | Gestión de flujo mediante Tablero Kanban (Jira). | WIP (Work in Progress): Límite máximo de 2 tareas simultáneas. Cycle Time: Seguimiento de Blockers > 3 días. | Sesiones de Swarming obligatorio para destrabar impedimentos y asegurar el cumplimiento de la "Definición de Terminado". |
| Uncertainty (Incertidumbre) | Mitigación proactiva y control de cambios. | Variación de Alcance: Registro de cambios en Backlog V2.0. Reserva de Gestión: Fondo del 5% del presupuesto. | Priorizar Scope Cutting (recorte de alcance no crítico) antes de agotar reservas financieras, protegiendo la fecha del Go-Live. |

# 11. Conclusiones

El presente Plan de Proyecto se establece como el instrumento formal de gobernanza para la arquitectura, desarrollo e implementación de SIGA Escolar. Esta plataforma tecnológica ha sido diseñada con el propósito fundamental de modernizar la gestión de convivencia escolar en la Escuela Coeducacional N°1 El Salvador, sustituyendo el actual modelo híbrido de registros manuales y planillas descentralizadas por una solución digital centralizada. Al cierre de este informe, el proyecto ha concluido satisfactoriamente su fase de planificación, logrando la consolidación y aprobación de las líneas base de alcance, cronograma y costos, lo que faculta el inicio de su fase de ejecución el próximo 6 jun 2026.

A través de una evaluación integrada, se determina que la propuesta es técnicamente factible y financieramente sustentable bajo un esquema de inversión de costo cero en licenciamiento, manteniendo una alineación rigurosa con los estándares de gestión profesional del PMBOK 8. Sin embargo, en su calidad de proyecto de ingeniería sujeto a restricciones reales de tiempo y recursos, se han identificado fortalezas operativas significativas, así como debilidades y amenazas que demandarán una gestión de riesgos activa y continua por parte del equipo de desarrollo durante los tres Sprints de ejecución programados.

En virtud de lo expuesto, se presenta el análisis FODA del proyecto, el cual constituye una herramienta de síntesis estratégica para orientar la toma de decisiones durante la implementación:

FORTALEZAS

- Dominio técnico consolidado del stack: El equipo posee experiencia demostrable en el ecosistema PERN (PostgreSQL, Express, React, Node.js), eliminando la curva de aprendizaje y permitiendo que el esfuerzo se traduzca en código funcional desde el primer día del Kick-off.

- Planificación exhaustiva y trazable: El plan cuenta con WBS de 4 niveles, 17 actividades secuenciadas con dependencias FS, línea base de costos con reservas PMBOK, indicadores EVM definidos y matriz de riesgos con planes de respuesta por escenario. El nivel de documentación supera el estándar mínimo exigido.

- Arquitectura escalable desde el día cero: El diseño multi-tenant con tenant_id en todas las tablas maestras permite que el MVP evolucione hacia un modelo SaaS sin rediseño estructural, protegiendo la inversión técnica a largo plazo.

- Viabilidad financiera garantizada: La estrategia de costo cero mediante Free Tier de servicios PaaS (Render, Vercel, Supabase) elimina barreras de entrada y hace el proyecto replicable en otros establecimientos sin inversión inicial.

DEBILIDADES

- Equipo mínimo sin redundancia de roles: Con solo dos integrantes, la baja o sobrecarga de cualquiera de ellos no tiene reemplazo posible. No existe un tercer desarrollador que pueda absorber trabajo en caso de contingencia personal o técnica grave.

- Dependencia de un solo Gerente de Proyecto: Marcelo Acevedo concentra simultáneamente los roles de Project Manager, Arquitecto Backend y Líder de Base de Datos. Esta dualidad representa un riesgo de gestión real en momentos de alta carga técnica, donde las decisiones de proyecto pueden verse postergadas por el trabajo de ingeniería.

- Cronograma sin holgura: El plan de 5 semanas con entrega inamovible el 10/07/2026 no contempla días de buffer ante imprevistos no cubiertos por las reservas. Cualquier bloqueo técnico sostenido por más de 3 días impacta directamente la ruta crítica.

- Validación UAT dependiente de un solo actor externo: La aprobación del sistema recae exclusivamente en la disponibilidad del Coordinador de Convivencia Escolar, sin un plan alternativo si este no puede participar en la fecha planificada.

OPORTUNIDADES

- Contexto normativo favorable: La entrada en vigor de la Ley 21.719 de Protección de Datos Personales genera una necesidad institucional urgente de digitalizar y auditar el manejo de información de menores, posicionando a SIGA Escolar como una respuesta directa a una obligación legal vigente.

- Mercado educativo sin soluciones accesibles: La mayoría de los sistemas de gestión escolar disponibles en Chile son costosos y de difícil adopción para establecimientos municipales. Un MVP funcional y de código abierto tiene potencial de escalamiento real hacia otras escuelas bajo el modelo SaaS ya arquitecturado.

- Ecosistema tecnológico maduro y gratuito: La disponibilidad de herramientas de clase mundial sin costo (GitHub, Jira Free, Render, Vercel, Supabase) es una ventana de oportunidad que reduce la barrera técnica y financiera para este tipo de proyectos académicos con proyección productiva.

AMENAZAS

- Fragilidad de la infraestructura gratuita: Los planes Free Tier de Render y Vercel imponen limitaciones de uptime, tiempo de arranque en frío y cuotas de uso que podrían generar interrupciones durante las pruebas UAT, comprometiendo la percepción de calidad del sistema ante el cliente.

- Resistencia al cambio por parte de los usuarios finales: Inspectores y docentes acostumbrados al uso de planillas Excel pueden mostrar resistencia operativa al adoptar una nueva plataforma, especialmente si la interfaz no es intuitiva desde el primer uso. Este riesgo no es técnico sino humano y está fuera del control directo del equipo de desarrollo.

- Cambios de política en servicios de terceros: Una modificación en los términos de uso o la eliminación de los planes gratuitos de los proveedores PaaS durante el período de desarrollo representaría una amenaza crítica que obligaría a migrar de plataforma en pleno Sprint activo.

#### Evaluación final de preparación

La iniciativa SIGA Escolar dispone de las condiciones necesarias para dar inicio a su fase de implementación. El proceso de planificación estratégica evidencia una sólida coherencia metodológica, solvencia técnica y viabilidad operativa, conforme a las restricciones y parámetros establecidos. Las vulnerabilidades detectadas han sido plenamente identificadas por el equipo de gestión y disponen de estrategias de mitigación vigentes, detalladas en el apartado octavo del presente documento. Respecto a los factores externos de alta criticidad —específicamente la inestabilidad inherente a la infraestructura tecnológica gratuita y la dependencia de la disponibilidad del cliente para las pruebas de aceptación de usuario (UAT)—, estos se encuentran formalmente integrados como dependencias externas en la sección 6 y como riesgos de alta prioridad en la matriz correspondiente de la sección 8.

Se concluye que el determinante fundamental para la culminación exitosa del proyecto trasciende el ámbito técnico, radicando en el rigor operativo para el cumplimiento del cronograma de cinco semanas, la prevención de desviaciones en el alcance (scope creep) y el mantenimiento de la gobernanza mediante ceremonias ágiles. Bajo la observancia estricta de estos lineamientos por parte del equipo, se ratifica la viabilidad de la puesta en marcha definitiva (Go-Live) para el 10 jul 2026.

# 12. Anexo

## Aceptación y firmas del proyecto.

https://drive.google.com/file/d/122r0YjpV7Ojv1RIr1aDcIezFRuC55oAg/view?usp=sharing